Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    29.04.2016г.  	                                                                      №  131

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальных программ  за I квартал  2016 года на территории  сельского поселения Сосновского муниципального образования

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальных программ  за I квартал 2016 года на территории  сельского поселения Сосновского муниципального образования (Приложение 1).

- Ведущему специалисту по организационной работе администрации  сельского поселения Сосновского муниципального образования (Врублевская А.С.) разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в сети «Интернет».

И.о главы сельского поселения

Сосновского муниципального  образования                                 В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «29» апреля  2016г. № 131

Приложение 1

Отчет по исполнению мероприятий муниципальных  программ сельского поселения Сосновского муниципального образования за I квартал 2016 года

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Устойчвое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования" на 2014-2017 годы: | 701 00 00 000 | мероприятия, направленные на функционирование главы администрации | 627,6 | 191,7 | 30,5 |
|  | 702 00 00 000 | мероприятия, направленные на функционирование местной администрации | 2595,2 | 923,8 | 35,6 |
|  | 703 00 00 000 | Резервный фонд | 50,0 | 0 | 0.0 |
|  | 704 00 00 000 | мероприятия в области национальной экономики | 80,0 | 0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2014-2017 годы | 711 00 00 000 | мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 78,0 | 0 | 0,0 |
|  | 712 00 00 000 | мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения | 149,0 | 6,1 | 4,1 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства на | 721 00 00 000 | мероприятия в области дорожного хозяйства | 1348,5 | 0 | 0 |
|  | 722 00 00 000 | мероприятия в области жилищного хозяйства | 115,1 | 15,7 | 13,6 |
| территории сельского поселения Сосновского муниципального образования" на период 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |
|  | 723 00 00 000 | мероприятия в области коммунального хозяйства | 1042,3 | 38,4 | 3,7 |
|  | 724 00 00 000 | мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения | 175,0 | 0 | 0,0 |
|  | 725 00 00 000 | мероприятия, направленные на содержание мест захоронения | 60,0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 726 00 00 000 | мероприятия, направленные на благоустройство территории | 260,0 | 10,4 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования" на период 2014-2017 годы | 731 00 00 000 | мероприятия в области молодежной политике | 82,0 | 0 | 0 |
|  | 732 00 00 000 | мероприятия в области культуры и кинематографии | 1862,5 | 678,5 | 36,4 |
|  | 733 00 00 000 | мероприятия в области пенсионного обеспечения | 98,0 | 19,6 | 20,0 |
|  | 733 00 00 000 | мероприятия в области социальной политики | 78,0 | 0 | 0,0 |
|  | 734 00 00 000 | мероприятия в области физической культуры и спорта | 332,3 | 235,8 | 71,0 |
| ИТОГО: |  |  | 9033,5 | 2120,0 | 23,5 |

И. о главы администрации

Сосновского муниципального образования                                   В.С. Мелентьев

Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы  «Повышение пожарной безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2014- 2018 годы  за 1 квартал 2016года

| КЦСР | Наименование мероприятия | Утверждено, т. р. | Исполнено, т. р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 711 0000000 мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |  | 78,0 | 0 |
| 712 0000000 мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения | Ст. 310 приобретение дорожн. знаков- 5,4 т. р.; Ст. 340 приобретение хомутов к дорожн. знакам- 0,7 т. р.; | 149 | 6,1 |
|  | Итого: | 227,0 | 6,1 |

Исп. Колоскова Г.Г.

Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы  «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2014- 2018 годы

за  1 квартал 2016 года

| КЦСР | Наименование мероприятия | Утверждено, т. р. | Исполнено, т. р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 721 0000000 мероприятия в области дорожного хозяйства |  | 1348,5 | 0 |
| 722 0000000 мероприятия в области жилищного хозяйства | Ст. 226 очистка желобов в МКД от снега -15,7 т. р. | 115,1 | 15,7 |
| 723 0000000 мероприятия в области коммунального хозяйства | Ст. 225 демонтаж, монтаж водоподъемной трубы с заменой насоса- 5,0 т. р. Ст. 310 приобретение насоса ЭЦВ- 33,4 т. р.; | 1042,3 | 38,4 |
| 724 0000000 мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения |  | 175,0 | 0 |
| 725 0000000 мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронения |  | 60,0 | 0 |
| 726 0000000 мероприятия, направленные на благоустройство территории | Ст. 226 Услуги по демонтажу надувных новогодних фигур- 7,0 т. р. -оплата услуг а/вышки (демонтаж елки) – 1,3 т. р. Ст. 340 приобретение диз. топлива для расчистки стадиона от снега- 2,1т. р. | 260,0 | 10,4 |
|  | Итого: | 3000,9 | 64,5 |

Исп. Колоскова Г.Г.

Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы  «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2014- 2018 годы

за  1 квартал 2016 года

| КЦСР | Наименование мероприятия | Утверждено, т. р. | Исполнено, т. р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 731 0000000 мероприятия в области молодежной политики |  | 82,0 | 0 |
| 732 0000000 Мероприятия в области культуры и кинематографии | Ст. 211 заработная плата работников мук -358,6 т.р.; Ст. 213 начисления на оплату труда -95,6 т.р.; ст. 221 оплата услуг связи- 1,3 т. р.; Ст.223 оплата за эл. энергию- 153,2 Ст. 225 договор ГПХ по обсл. Здания- 26,6 т. р. Ст. 226 охрана- 4,0 т. р. Услуги 1С (Софтсервис)- 14,9 т. р. Услуги по изготовлению билетов- 9,4 Ст.290 Ст.310 Ст.340 Канц. Товары- 8,0 т. р. Ст290 (налоги)- 6,9 т. р. | 1862,5 | 678,5 |
| 7330000000 пенсионное обеспечение | Ст. 263 выплата пенсии муницип. служащему- 19,6 т. р. | 98,0 | 19,6 |
| 7330000000 Другие вопросы в области социальной политики |  | 78,0 | 0 |
| 7340000000 мероприятия в области физической культуры и спорта | Ст. 226 ( з/ пл.спорт.инструктор)- оплата по трудовому соглашению 27,7 т. р.; Оплата муницип.контрактов по хоккейн. корту(проектно- изыскательские работы)- 200,1 т. р. Ст. 290 сувенирно- подарочная продукция -8,0 т. р. | 332,3 | 235,8 |
|  | Итого: | 2452,8 | 933,9 |

Исп. Колоскова Г.Г.

Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы  «Устойчивое развитие  экономической базы сельского поселения Сосновского  муниципального образования» на 2014- 2018 годы

за I квартал 2016 года

| КЦСР | Наименование мероприятия | Утверждено, т. р. | Исполнено, т. р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 701 0000000 мероприятия, направленные на функционирование главы администрации | Ст. 211 заработная плата главы администрации -153,0 т.р.; Ст. 213 начисления на оплату труда -38,7 т.р.; | 627,6 | 191,7 |
| 702 0000000 мероприятия, направленные на функционирование местной администрации | Ст. 211 зараб. плата мун. сл, вспомогат., тех. персонала- 577,6 т. р.; Ст. 213 начисления на выплаты по оплате труда- 137,6 т. р.; Ст. 221 оплата услуг связи- 18,3т. р.; Ст.223 оплата за эл. энергию- 41,8 т. р. Ст.224 арендная плата -0 т. р. Ст. 225 оплата ГПХ (Петров О. А)- 21,1 т. р.; услуги ООО "Техсервис" заправка картридж, рем. орг. тех- 5,5т.р.; пожарная сигнализация- 1,0 т. р; Ст. 226 оплата ГПХ (Карюк Е.П.)- 5,8 т. р.; Регистр МО- 6.0 т. р; Гарант 10,1 т. р.; Размещение инф. мат- лов в СМИ – 30,2 т. р.; замена масла, фильтра на а/ транспорте (Нива)- 1,9т.р.; Ст. 290 открытки к 8 марта- 0,8 т. р. Ст. 310 стенд настенный с карманами- 5,3 т. р. Ст. 340 Информ. Печать (наклейки)- 1,9 т. р.; приобр. чернил к орг. техн- 1,1 т. р. ГСМ 21,8 т. р. ; канц. товары – 5,2 т. р.; хоз. товары- 0,9 т. р; Ст. 290 (Налоги) – 29,9т. р. | 2595,2 | 923,8 |
| 7030000000 Резервный фонд |  | 50,0 | 0 |
| 7040000000 мероприятия в области национальной экономики |  | 80,0 | 0 |
|  | Итого: | 3352,8 | 1115,5 |

Исп. Колоскова Г.Г.