Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 .02.2020г.  	                                                                                    №	  15

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования»  на период 2017-2022 годы

за  2019 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2019 год (приложение 1).

- Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать       настоящее постановление  в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального  образования                                В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «28» февраля 2020г. № 15

Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной  программы «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования»  на период 2017-2022 годы за 2019 год

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также достигнутых  результатов в отчетном периоде:

Таблица 1

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2019годы | 7410020190 | Мероприятия подпрограммы № 1 «Образование» | 28,5 | 28,5 | 100 | Оплата за курсы повышения квалификации муниципальных служащих |
|  | 7430020190 | Мероприятия подпрограммы № 3 «Культура» | 7,0 | 7,0 | 100 | Оплата за курсы повышения квалификации основных работников ДК «Исток» |
|  | 7420020190 | Мероприятия подпрограммы № 2 «Молодежная политика» | 55,0 | 53,04 | 96,4 | Оплата за оказание услуг: - издание книги; - изготовление эмблем на турслет; - приобретение прочих материальных запасов (цветы для поздр. с профессинальными праздниками) |
|  | 7430020120 | Мероприятия в области культуры | 4207,42 | 4059,1 | 96,5 | Заработная плата и начисления на оплату труда работникам ДК «Исток» |
|  | 7430020190 |  | 1830,38 | 1592,49 | 887,0 | Оплата услуг: - услуги связи, коммунальные услуги, Интернет услуги, услуги по охране, по пожарной безопасности, услуги по содержанию имущества (ООО «Геката») - приобретение основных и материальных запасов, канцелярских товаров, продуктов питания для проведения праздничных мероприятий |
|  | 7430020190 |  | 122,39 | 121,18 | 99,0 | Оплата земельного налога, оплата штрафа по пожарной безопасности |
|  | 7440020190 | Мероприятия в области пенсионного обеспечения | 140,24 | 135,21 | 96,5 | доплата к пенсии муниципальным служащим |
|  | 7450029999 | Мероприятия в области социальной политики | 34,0 | 26,77 | 78,7 | Приобретение: - сувенирной и подарочной продукции (цветы, сертификаты, подарочные наборы) |
|  | 7460029999 | Мероприятия в области физической культуры и спорта | 30,1 | 29,18 | 97,0 | Приобретение: - мячей футбольных, волейбольных в кол- ве 5 шт.; - спортивн. формы; |
| ИТОГО: |  |  | 6455,03 | 6052,47 | 93,6 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016 г. № 381утверждена  муниципальная программа «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019годы, с продлением срока действия  муниципальной программы  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

В 2019 году в план мероприятий  программы были включены следующие основные мероприятия:

в области молодежной политики

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников администрации и культуры;

- приобретение  подарочной и сувенирной продукции для проведения культурно- массовых мероприятий на территории поселения;

- оплата услуг за издательство  книги памяти  о жителях с. Сосновка;

в области культуры

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников культуры;

-  оплата информационных услуг, услуг  по содержанию имущества;

- оплата прочих услуг (охрана, пожарная сигнализация, коммунальные услуги,);

- приобретение сувенирной  и подарочной продукции для поощрения участников художественной самодеятельности;

- приобретение основных   и прочих материальных  запасов

в области социальной политики

- доплата к пенсии муниципальному служащему;

- приобретение  продуктовых наборов  для поздравления тружеников тыла;

- приобретение  сувенирной и подарочной продукции;

в области  физической культуры и спорта

- приобретение основных средств и материальных запасов для проведения спортивных мероприятий;

В течение 2019 года в муниципальную программу «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования»  были внесены изменения в части изменения мероприятий программы и перераспределения финансирования мероприятий программы.

2.Анализ объема финансирования муниципальной программы в     отчетном периоде

Фактические расходы местного бюджета в  2019 году на реализацию муниципальной программы  составили 6052,47 тыс. руб. или 93,6 %.  от годовых бюджетных назначений.

При выполнении программных мероприятий  в 2019 году получены следующие результаты по сравнению  по сравнению с базовым периодом           ( 2016годом):

-  доля молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики  	 составила 36% (или 70чел.), против 9% в базовом периоде 2016г;

- количество граждан, различных категорий населения, охваченных культурно- массовыми мероприятиями  составило 11960 чел. или 95,3% от планового показателя;

- доля  численности молодых граждан (до 30 лет), принимающих участие в реализации  мероприятиях социально- значимых инициатив и проектов на территории муниципального образования составила 46,2%, что на 9,2% выше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- доля жителей сельского поселения систематически занимающихся  занятиями физической культурой и спортом в общей численности населения составила 35,4% , что на 6,7% выше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- количество проведенных спортивных мероприятий  на территории сельского поселения  составило 45 ед.  или100%  от планового назначения;

- число культурно- досуговых формирований составило в 2019 году 18 единиц  или 5,8 % от плановых назначений;

- количество клубных формирований самодеятельности народного творчества- нет, при плане 5ед. ;

- число зарегистрированных пользователей библиотеки составило 615 чел. или  106% от планового показателя;

- количество посещений библиотеки муниципального учреждения культуры составило 5622 ед., что  составляет 1,5 раза выше от планового показателя

- увеличено количество посещения библиотеки на 1 жителя составило 3,2 чел.;

-  количество пожилых людей, принявших участие в различных социально- значимых мероприятиях на 85чел, что 35 чел. выше по сравнению с базовым периодом 2016 года .

В таблице 2  приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования " | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 |

Населением сельского поселения  отмечено, что культурно- досуговые  и спортивные мероприятия, проводимые  в 2019 году на территории Сосновского муниципального образования  стали зрелищнее, ярче и интереснее, в связи с чем улучшились показатели посещаемости культурно- досуговых мероприятий.          Доходы от оказания платных услуг за  2019 год составили 106,4 тыс. руб.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2019 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - эффективным.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2019 год сформированы следующие предложения:

- активизировать работу по выполнению мероприятий в сфере молодежной политики;

- физической культуры и спорта.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования                                          В.С. Мелентьев