Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.02.2025 г.  	                                                                                       №	 14

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»  на период 2021-2026 годы

за   2024 год

В соответствии с Постановлением от 11.08.2020г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Сосновского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, утвержденной постановление администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. № 111, за 2024 год.

2.  Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального  района

Иркутской области                                                                               В. С. Мелентьев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от «10»  февраля 2025  г. № 14

Отчет о реализации муниципальной  программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за  2024 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, предусмотренных Программой.

Основная цель программы: Обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2024г. проводились следующие мероприятия: информирование населения сельского поселения о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на водных объектах (реках), находящихся на территории сельского поселения сходах граждан, посредством социальных сетей, информационных стендов, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах.

На реализацию программы в 2024 году предусматривалось 7,25 тыс. рублей, кассовые расходы составили 7,25 тыс. рублей или 100 %. В данную муниципальную программу входят 2 подпрограммы, расходы исполнены по разделу (0300) ««Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подразделу (0310) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»:

подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»  на реализацию подпрограммы средства не залаживались.

Аварийных ситуаций в течение 2024 года на территории Сосновского муниципального образования не было, поэтому средства резервного фонда не закладывались.

подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на реализацию подпрограммы предусматривалось 7,25 тыс. рублей, зав 2024 год кассовые расходы составили 7,25 тыс. рублей или 100 %:

- приобретение пожарных извещателей в количестве 3штук – расходы составили 2,25 тыс. рублей;

- оплата за приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения работ по отжигам сухой травы на территории Сосновского муниципального образования – расходы составили 5,0 тыс. рублей.

За отчетный период в муниципальную программу изменения не вносились.

В результате реализации мероприятий программы в 2024 году были достигнуты следующие показатели результативности программы в таблице 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Сосновского сельского поселения за 2024 год приведен в таблице 2.

Анализ целевых показателей программы приведен в таблице 3.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

Целевые показатели (индикаторы):

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач:

СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N

СДЦ=(1,0+1,0)/2=1,0, что характеризует удовлетворительный уровень степени достижения целевых показателей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

Уф =Фф/Фп

Уф=7,25 /7,25 =1,0,

что характеризует высокий уровень эффективности использования средств.

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭМП  СДЦ  х Уф

ЭМП1,0х1,0=1,0. (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «эффективная»).

По итогам реализации муниципальной программы за 2024 год, а также степени достижения её целей и задач, степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, считать уровень эффективности реализации муниципальной программы эффективным. Для достижения отдельных результатов реализации программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Безопасность на территории

Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

на период 2021-2026 годы за 2024 год

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, достигнутых за 2024 год

| № п/п 1 | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| Муниципальная программа «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. | ##### Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 7 | 7 | 0 | 0 |  |
| ##### 2. | ##### Количество материалов, размещенных в сети Интернет и других общедоступных источниках для информирования населения о действиях в период ЧС | ед. | 720 | 720 | 0 | 0 |  |
| ##### 3. | ##### Финансовое обеспечение мероприятий по защите населения и территории сельского поселения от ЧС | руб. | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | Плановый отжиг травы в весенний и осенний период |
| 4. | Количество проведенных профилактических бесед среди населения по вопросам пожарной безопасности | чел. | 330 | 330 | 0 | 0 |  |
| 5. | Количество человек повысивших уровень квалификации в области пожарной безопасности | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение согласно плана обучения производилось в 2022 году |
| 6. | Количество приобретенных средств для оповещения и первичных средств пожаротушения | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | Приобретено 3 АДПИ |
| 7. | Информирование (раздаточный материал, стенды) в области пожарной безопасности | ед. | 520 | 520 | 0 | 0 | Памятки были размножены и размещены сотрудниками администрации |
| 8. | Финансовое обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности | руб. | 2 250 | 2 250 | 0 | 0 | Приобретено 3 АДПИ |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Безопасность на территории

Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

на период 2021-2026 годы за 2024 год

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 года за 2024 год

| № п/п |  | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на год | факт | -/+ | % исполнения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы |  |  | 7,25 | 7,25 | 0 | 100 |  |
| 1. |  | 1.Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» |  | 00,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1 |  | 1.1 Мероприятие по финансовому обеспечению материально-технической базы в области обеспечения безопасности населения и территории при возникновении угрозы ЧС |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 |  | 1.2 Мероприятие, направленное на приобретение средств оповещения населения при угрозе ЧС |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 |  | 1.3 Мероприятие, направленное на оплату услуг по проведению мероприятий по недопущению ЧС |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2. |  | 2.Подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» |  | 7,25 | 7,25 | 0 | 100 |  |
| 2.1 |  | 2.1 Мероприятие, направленное на совершенствование профилактических мер по укреплению пожарной безопасности | Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 2,25 | 2,25 | 0 | 100 | Приобретено 3 АДПИ |
| 2.2 |  | 2.2 Мероприятие, направленное на оснащение информационных уголков правилам пожарной безопасности в учреждениях (Администрация Сосновского муниципального образования, МОУ СОШ №7, МДОУ №23, МКУК «Сосновский ЦИКДД Исток» |  | Без финансирования | Без финансирования | 0 | 100 |  |
| 2.3 |  | 2.3 Мероприятие, направленное на снижение числа пожаров на территории поселения | Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 5,0 | 5,0 | 0 | 100 | Исполнено в весенний период(отжиг производилсясилами администрации без оплаты) |
| 2.4 |  | 2.4 Мероприятие, направленное на повышение уровня квалификации работников администрации по вопросам пожарной безопасности и безопасности дорожного движения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение согласно плана обучения производилось в 2022 году |
| 2.5 |  | 1.5 Мероприятие, направленное на увеличение количества памяток и другой наглядной агитации по пожарной безопасности |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Памятки были размножены и размещены сотрудниками администрации |
| 2.6 |  | 1.6 Мероприятие, направленное на увеличение количества первичных средств пожаротушения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 |  | 1.7 Мероприятие по оборудованию и обновлению противопожарных минерализованных полос |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8 |  | Резервный фонд |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Аварийных ситуаций не было |
|  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе |  | 7,25 | 7,25 | 0 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |  | 7,25 | 7,25 | 0 | 100 |  |
|  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Справочно: капитальные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Безопасность на территории

Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

на период 2021-2026 годы за 2024 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 года за 2024 год

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2024 год | Фактическое значение за 2024 год | Процент исполнения плана, % | Отклонение фактического значения от планового |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень информированности населения о правилах пожарной безопасности | % | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Снижение количества пожаров | % | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |