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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОСНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.02.2025 г.  	                                                                                       №	 14	                    

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»  на период 2021-2026 годы 
за   2024 год 

                В соответствии с Постановлением от 11.08.2020г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Сосновского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, утвержденной постановление администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. № 111, за 2024 год. 
        2.  Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Сосновского сельского поселения
Усольского муниципального  района
Иркутской области                                                                               В. С. Мелентьев
                                                                          



Приложение № 1
к постановлению администрации 
Сосновского сельского поселения 
 Усольского муниципального района
Иркутской области
                                       от «10»  февраля 2025  г. № 14   


Отчет о реализации муниципальной  программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за  2024 год


Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, предусмотренных Программой.
Основная цель программы: Обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В 2024г. проводились следующие мероприятия: информирование населения сельского поселения о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на водных объектах (реках), находящихся на территории сельского поселения сходах граждан, посредством социальных сетей, информационных стендов, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах.
На реализацию программы в 2024 году предусматривалось 7,25 тыс. рублей, кассовые расходы составили 7,25 тыс. рублей или 100 %. В данную муниципальную программу входят 2 подпрограммы, расходы исполнены по разделу (0300) ««Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подразделу (0310) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»:
подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»  на реализацию подпрограммы средства не залаживались.
Аварийных ситуаций в течение 2024 года на территории Сосновского муниципального образования не было, поэтому средства резервного фонда не закладывались.
подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на реализацию подпрограммы предусматривалось 7,25 тыс. рублей, зав 2024 год кассовые расходы составили 7,25 тыс. рублей или 100 %:
1.  приобретение пожарных извещателей в количестве 3штук – расходы составили 2,25 тыс. рублей;
2. оплата за приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения работ по отжигам сухой травы на территории Сосновского муниципального образования – расходы составили 5,0 тыс. рублей.
За отчетный период в муниципальную программу изменения не вносились.
В результате реализации мероприятий программы в 2024 году были достигнуты следующие показатели результативности программы в таблице 1.
Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Сосновского сельского поселения за 2024 год приведен в таблице 2.
Анализ целевых показателей программы приведен в таблице 3.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:
Целевые показатели (индикаторы):
значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0.
Оценка степени достижения целей и решения задач:
СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N
          СДЦ=(1,0+1,0)/2=1,0, что характеризует удовлетворительный уровень степени достижения целевых показателей.
	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
         Уф =Фф/Фп
                Уф=7,25 /7,25 =1,0,
что характеризует высокий уровень эффективности использования средств.
	Эффективность реализации муниципальной программы:
          ЭМП  СДЦ  х Уф
          ЭМП1,0х1,0=1,0. (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «эффективная»).
По итогам реализации муниципальной программы за 2024 год, а также степени достижения её целей и задач, степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, считать уровень эффективности реализации муниципальной программы эффективным. Для достижения отдельных результатов реализации программы необходима ее дальнейшая реализация.
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Анализ показателей результативности муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, достигнутых за 2024 год

	
№
п/п
1
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	Муниципальная программа «Безопасность  на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы

	
1.
	Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
ед.
	
7

	
7
	
0
	
0
	

	
2.
	Количество материалов, размещенных в сети Интернет и других общедоступных источниках для информирования населения о действиях в период ЧС
	
ед.
	
720
	
720

	
0
	
0
	

	
3.
	Финансовое обеспечение мероприятий по защите населения и территории сельского поселения от ЧС
	    
руб.
	
5 000
	
5 000
	
0
	
0
	Плановый отжиг травы в весенний и осенний период

	
4.
	Количество проведенных профилактических бесед среди населения по вопросам пожарной безопасности
	
чел.
	
330
	
330
	
0
	
0
	

	
5.
	Количество человек повысивших уровень квалификации в области пожарной безопасности
	
чел.
	
0

	
0

	
0

	
0

	Обучение согласно плана обучения производилось в 2022 году

	
6.
	Количество приобретенных средств для оповещения и первичных средств пожаротушения
	
ед.
	
3
	
3
	
0
	
0
	Приобретено 3 АДПИ

	
7.
	Информирование (раздаточный материал, стенды) в области пожарной безопасности
	
ед.
	
520
	
520
	
0
	
0
	Памятки были размножены и размещены сотрудниками администрации

	
8.
	Финансовое обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности
	    
руб.
	
2 250
	
2 250
	
0
	
0
	Приобретено 3 АДПИ
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Анализ объема финансирования муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 года за 2024 год
	№
п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	   % исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Безопасность  на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы
	
	

7,25
	

7,25
	

0
	

100
	

	1.
	1.Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»
	
	00,00
	0,00
	0
	0
	

	1.1
	1.1 Мероприятие по финансовому обеспечению материально-технической базы в области обеспечения безопасности населения и территории при возникновении угрозы ЧС
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	

	1.2
	1.2 Мероприятие, направленное на приобретение средств оповещения населения при угрозе ЧС 
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	

	1.3
	1.3 Мероприятие, направленное на оплату услуг по проведению мероприятий по недопущению ЧС
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	

	2.
	2.Подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
	
	7,25
	7,25
	0
	100
	

	2.1
	2.1 Мероприятие, направленное на совершенствование профилактических мер по укреплению пожарной безопасности
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	2,25
	2,25
	0
	100
	Приобретено 3 АДПИ

	2.2
	2.2 Мероприятие, направленное на оснащение информационных уголков правилам пожарной безопасности в учреждениях (Администрация Сосновского муниципального образования, МОУ СОШ №7, МДОУ №23, МКУК «Сосновский ЦИКДД Исток»
	
	Без финансирования
	Без финансирования
	0
	100
	

	

2.3
	2.3 Мероприятие, направленное на снижение числа пожаров на территории поселения
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	5,0
	5,0
	0
	100
	Исполнено в весенний период(отжиг производилсясилами администрации без оплаты)

	2.4
	2.4 Мероприятие, направленное на повышение уровня квалификации работников администрации по вопросам пожарной безопасности и безопасности дорожного движения
	
	0
	0
	0
	0
	Обучение согласно плана обучения производилось в 2022 году

	

2.5
	1.5 Мероприятие, направленное на увеличение количества памяток и другой наглядной агитации по пожарной безопасности
	
	0
	0
	0
	100
	Памятки были размножены и размещены сотрудниками администрации

	2.6
	1.6 Мероприятие, направленное на увеличение количества первичных средств пожаротушения
	
	0
	0
	0
	0
	

	2.7
	1.7 Мероприятие по оборудованию и обновлению противопожарных минерализованных полос
	
	0
	0
	0
	0
	

	
2.8 
	Резервный фонд
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	Аварийных ситуаций не было 

	
	Итого по муниципальной программе, в том числе
	
	7,25
	7,25
	0
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	7,25
	7,25
	0
	100
	

	
	Другие источники
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	0
	0
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Анализ целевых показателей муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 года за 2024 год


	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение на 2024 год
	Фактическое значение за 2024 год
	Процент исполнения плана, %
	Отклонение фактического значения от планового
	Причины отклонения



	
	
	
	
	
	
	
-/+
	
%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Уровень информированности населения о правилах пожарной безопасности
	


%
	


70
	


70
	


100
	


0
	


0
	

	2
	Снижение количества пожаров
	
%
	
1
	
1
	
100
	
0
	
0
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