[bookmark: _GoBack]Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год

Основным документом, определяющим приоритеты, цели и задачи Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на долгосрочный период является Стратегия социально-экономического развития Сосновского муниципального образования до 2030 года (утвержденная решением Думы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 27.12.2018г. №46).
Основным механизмом реализации Стратегии является план мероприятий и муниципальные программы.
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сосновского муниципального образования до 2030 года утвержден постановлением сельского поселения Сосновского муниципального образования от 27.12.2018г. №127.
Мониторинг выполнения Плана мероприятий Стратегии за 2024 год осуществлялся по 4 приоритетным направлениям социально-экономического развития Сосновского муниципального образования:
- развитие экономического потенциала;
- повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала;
- повышение качества муниципальной среды;
- эффективное муниципальное управление.
В рамках Плана выполнялись мероприятия по 5 муниципальным программам: 
1.  «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;
2.  «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;
3. «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;
4.  «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;
5.  «Формирование современной городской среды».
Информация о ходе исполнения мероприятий Плана и достижения ожидаемых результатов реализации стратегии представлена в приложении   к Отчету. 




Приложение
Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области за 2024 год
	 №
п/п 
	Наименование
 мероприятия 
	Ответственный 
исполнитель
	Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы, в рамках 
которой реализуется 
мероприятие
	Источники 
финансирования
	

	Достигнутые результаты, причины неисполнения мероприятия

	1.Развитие экономического потенциала

	МП «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

	1.
	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельского поселения
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сосновского муниципального образования»
	Местный бюджет
	
	Оплата услуг связи, интернета, услуги почты, обслуживание пожарной сигнализации, услуги по ремонту кабинета, услуги охраны, коммунальные услуги

	2
	Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати администрации сельского поселения
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Ремонт оргтехники, заправка картриджа, приобретение картриджа

	3.
	Проведение технической инвентаризации и оценки объектов муниципального имущества
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»
	Местный бюджет 
	
	Работы не проводились

	4.
	Обеспечение технической паспортизации и государственной регистрации права на недвижимое имущество
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Проведен комплекс кадастровых работ на 3 земельных участках с. Сосновка 

	5.
	Осуществление полномочий по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	финансирование не требуется
	
	Заключено 4 соглашения о передаче полномочий 

	6.
	Информирование руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) по вопросам предпринимательской деятельности
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»
	Финансирование не требуется
	
	Ежемесячно проводятся заседания по координационному совету, информируются предприниматели о социальном контракте для реализации своих возможностей, о мерах поддержки 

	7.
	Подготовка субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) к проведению выставки ярмарки достижений предпринимателей Усольского района и выездного мероприятия «Дары тайга»  
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Финансирование не требуется
	
	

	8.
	Количество заключенных соглашений между администрацией сельского поселения и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	финансирование не требуется
	
	Заключено 10 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Сосновского муниципального образования и предпринимателями 

	9.
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение или в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, инструментов на безвозмездной основе
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	финансирование не требуется
	
	Обращения от предпринимателей не поступали  

	10.
	Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	финансирование не требуется
	
	Участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

	2. Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала

	МП «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

	
1.
	
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципального учреждения культуры
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников»
	Местный бюджет

	
	Мероприятия не проводились, так как не подошло время для переподготовки


	2.
	Участие муниципальных служащих и работников муниципального учреждения культуры в обучающих семинарах, конференциях, тренингах
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	
	
	

	3.
	Проведение различного рода акций, конкурсов, семинаров
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Молодое поколение Сосновского муниципального образования»
	
	
	

	4.
	Участие молодежных команд и коллективов поселения в районных и областных конкурсах
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	
	
	

	5.
	Поощрение наиболее активной и отличившейся молодежи в течение года
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Приобретение продуктов питания на организацию чаепития для молодежи, подарочные сертификаты 

	5.
	Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания социально-незащищенных групп населения, в первую очередь детей
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Культура Сосновского муниципального образования»
	Местный бюджет
	
	

	6.
	Совершенствование деятельности культурно-досугового учреждения как центра развития творческих способностей, удовлетворения духовных и досуговых интересов людей
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	
	
	Выплачена заработная плата работникам культуры, выполнены закупки товаров, оплачены коммунальные услуги, подарочные сертификаты, оплачены налоги и иные платежи

	7.
	Модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждения культуры в целях
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Проведен текущий ремонт крыши здания ДК Исток, покраска фасада и внутренняя отделка

	8.
	Расширение культурного обмена, поддержка гастрольной, фестивальной и выставочной деятельности
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	
	
	

	9.
	Совершенствование творческого потенциала специалистов муниципального учреждения культуры
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	финансирование не требуется
	
	Работники культуры проходят дополнительное обучение и курсы

	10.
	Организация проведения мероприятий, посвященных Дню Победы
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения
	Местный бюджет
	
	Приобретение сладких пирогов, продуктов питания для туристического слета ветеранов, продуктовые наборы аетеранам

	11.
	Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для граждан пожилого возраста
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	
	
	

	12. 
	Обеспечение муниципальных служащим социальной поддержки в виде ежемесячной доплаты к трудовой (государственной) пенсии
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Доплата ежемесячная к трудовой пенсии

	13.
	Оплата труда работникам казенных учреждений
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального района
	Местный бюджет
	
	Выплачена заработная плата инструктору по спорту

	14.
	Развитие материально-технической базы спортивных сооружений
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Производилась покраска спортивных сооружений

	15.
	Анализ результатов выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня и мониторинг состояния физического здоровья населения
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Приобретение подарочных сертификатов для награждения участников туристического слета молодежи

	МП «Формирование современной городской среды»

	1.
	Мероприятие по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Областной бюджет
	
	Мероприятия не проводились в связи с тем, что при подаче заявки не прошли критерии отбора муниципальных образований Иркутской области

	2.
	Мероприятие по благоустройству территорий общего пользования
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Областной бюджет
	
	Мероприятия не проводились в связи с тем, что при подаче заявки не прошли критерии отбора муниципальных образований Иркутской области

	3.Повышение качества муниципальной среды

	МП «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

	1.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог»
	Местный бюджет
	
	Заасфальтирована дорога местного значения с. Сосновка ул. Майская

	2.
	Ремонт, отсыпка и грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Проводились услуги по грейдированию дорог, отсыпка дороги с. Сосновка ул. Дмитрия Зарукина, выполнены работы по нанесению разметки дорожной возле ДК «Исток», СОШ №7, с. Сосновка ул. Победы, ул. Мира, а также выполнен текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Сосновка ул. Майская

	3. 
	Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Выполнены работы по изготовлению ПСД и плана межевания на дорогу общего пользования местного значения с. Сосновка ул. Лесная, проведена госэкспертиза

	4.
	Оплата уличного освещения
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Произведена оплата уличного освещения  

	5.
	Ремонт жилищного фонда в целях увеличения срока эксплуатации жилищного фонда
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»
	Местный бюджет
	
	Оплачены взносы в фонд капитального ремонта

	6.
	В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры: приобретение угольной дробилки, глубинного насоса, лампы УФ
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Не проводились

	7.
	Улучшение качества питьевой воды
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Проводилось взятие проб воды на исследование и экспертизу

	8.
	Ремонт кровли здания котельной
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	 
Местный бюджет 
	
	Провели текущий ремонт кровли котельной 

	10.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Мероприятия не проводились

	11.
	Ремонт самотечных сетей водоотведения многоквартирных домов, протяженностью 140 м
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Мероприятия не проводились

	12.
	Оплата услуг за уличное освещение
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма «Благоустройство на территории сельского поселения»
	Местный бюджет
	
	Произвели оплату потребления освещения

	13.
	Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (а/вышка)
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Оплатили услуги борт-крана по замене ламп освещения, услуги автовышки 

	14.
	Приобретение основных комплектующих средств и материальных запасов для дооборудования уличного освещения
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	
	
	

	15.
	Приобретение ГСМ для вывозки мусора с места захоронения
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	
	
	

	16.
	Оплата услуг по благоустройству территории (установка скамеек, урн, установка указателей с номерами домов и наименование улиц, ремонт спортивных площадок и элементов благоустройства)
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	
	
	

	17.
	Приобретение материальных запасов для выполнения работ по благоустройству
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	
	
	

	4.Эффективное муниципальное управление

	МП « Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области »


	
1.
	Расходы на выплаты главе и персоналу государственных (муниципальных) органов 
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Подпрограмма « Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сосновского муниципального образования »
	Местный бюджет
	
	Задолженность по заработной плате и начислениям на нее отсутствует

	2.
	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет 
	
	Задолженность по договорам ЖКХ и другим отсутствует

	3.
	Резервные средства
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Резервный фонд не расходовался – 50 000,0

	
4.
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет
	
	Повышение квалификации не проходили, так как не пришло время переподготовки

	5. 
	Иные межбюджетные трансферты
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	Местный бюджет 
	
	Полномочия переданы на уровень района – задолженность отсутствует

	6.
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области      МКУК «Сосновский ЦКИСД»
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «Сосновский ЦКИСД»»
	Местный бюджет 
	
	Задолженность по заработной плате и начислениям на нее отсутствует

	7.
	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области      МКУК «Сосновский 
	
	Местный бюджет 
	
	Задолженность по договорам ЖКХ и другим отсутствует

	8.
	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области      МКУК «Сосновский 
	
	Местный бюджет
	
	

	9.
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня народных инициатив 
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области      МКУК «Сосновский 
	
	Местный бюджет
	
	

	10.
	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области      МКУК «Сосновский 
	Подпрограмма «Социальная поддержка населения»
	Местный бюджет
	
	Выплачиваются в полном объеме

	11.
	сувенирная продукция ветеранам ВОВ и труженикам тыла, юбилярам.
	администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области      МКУК «Сосновский 
	
	Местный бюджет
	
	Приобретение сувенирной продукции

	
	
	
	
	
	
	






















