Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2024г.  	                                                                                    №24

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2021-2025 годы

за  2023 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 11.08.2020  года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава администрации Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы за 2023 год (приложение 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать       настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального  района

Иркутской области                                                                                 В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от «12» февраля 2024 г. № 24

Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной  программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования»  на период 2021-2025 годы

за  2023 год

- Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также достигнутых результатов в отчетном периоде

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на период 2021-2025 годы | 7110020110 | мероприятия, направленные на функционирование главы администрации | 1 810,25 | 1 810,15 | 99,9 | Заработная плата и начисления на оплату труда |
|  | 7110020110 | мероприятия, направленные на функционирование местной администрации | 7 360,68 | 7 360,08 | 99,9 | Заработная плата и начисления на оплату труда работникам администрации |
|  | 7110020190 |  | 1 245,31 | 1 205,18 | 97 | Оплата услуг: коммунальные услуги, услуги связи, интернет, пожарная сигнализация, охрана, техобслуживание и ремонт орг. техники, система Гарант, услуги по обучению, приобретение матер. запасов: ГСМ, канц. товары, комплектующие для орг. техники. |
|  |  |  | 200,03 | 200,03 | 100 | Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|  | 7120029999 | мероприятия в области национальной экономики | 658,97 | 658,97 | 100 | Выполнение работ по актуализации документов градостроительного зонирования Сосновского МО, топографическая съемка с. Сосновка ул. Победы, Лесная, подготовка схемы ЗУ в зоне 3СО1 скважина с. Сосновка |
|  | 71200D9999 | Мероприятия, направленные на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 1 458,46 | 1 093,95 | 75,0 | Оплата за выполнение полномочий переданных на уровень УМРИО |
|  | 7140020190 | Мероприятия, направленные на издание газеты «Сосновский вестник» | 0,70 | 0,35 | 50 |  |
| ИТОГО: |  |  | 12 734,45 | 12 328,71 | 97 |  |

Постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020г. № 110 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период  2021-2023годы, с продлением срока действия  муниципальной программы  на 2023 год и плановый период 2023-2025 годы.

- Анализ показателей результативности муниципальной программы

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие показатели:

| Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Темп роста имущественных налоговых доходов бюджета сельского поселения | тыс. руб. | 1796 | 239,94 | 1556,1 |  | 13 |  |
| ##### Темп роста неналоговых доходов бюджета сельского поселения | тыс. руб. | 269 | 143,74 | 125,26 |  | 53 |  |
| ##### Доля расходов бюджета на приобретение материальных запасов (содержание аппарата управления) администрации Сосновского МО в общем объеме расходов бюджета | % | 0,7 | 0,7 | 0 |  | 100 |  |
| Доля расходов бюджета, осуществляемых программным методом | % | 94,1 | 90,00 | 4,00 |  | 96 |  |
| Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда: - главы администрации сельского поселения и работников администрации сельского поселения Сосновского МО | % | 100 | 100 | 0 |  | 100 |  |
| Расходы бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  | 0 |  |
| Динамика расходов бюджета на приобретение материальных запасов (содержание аппарата управления администрации) | % | 90 | 85 | 5,00 |  | 94 |  |
| Снижение доли трудозатрат при организации составления и исполнения бюджета | % | 75 | 75 | 0 |  | 100 |  |
| Разработка и усовершенствование официального сайта администрации сельского поселения в сети интернет | ед. | 1 | 1 | 0 |  | 100 |  |
| Доля информации, размещенной в сети интернет о деятельности администрации сельского поселения, нормативно-правовых актов и социально-значимой информации | % | 85 | 85 | 0 |  | 100 |  |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,35 | 0,35 | 0 |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату заработной платы с начислениями главы сельского поселения Сосновского МО | тыс. руб. | 1 810,25 | 1 810,15 | 0,10 |  | 99,9 |  |
| Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам администрации сельского поселения Сосновского МО (муниципальные служащие, технический и вспомогательный персонал) | тыс. руб. | 7 360,68 | 7 360,08 | 0,58 |  | 99,9 |  |
| Расходы для обеспечения функционирования администрации сельского поселения, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий | тыс. руб. | 328 | 328 | 0 |  | 100 |  |
| Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 0 |  | 100 |  |
| Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности работников администрации к плановым значениям | % | 75 | 75 | 0 |  | 100 |  |
| Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота | % | 80 | 16 | 64 |  | 20 |  |
| Доля обновленного оборудования в общем объеме техники и устройств | % | 35 | 13 | 22 |  | 37 |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы бюджета сельского поселения на выполнение мероприятий в области национальной экономики: - оплата услуг по разработке Генерального плана - проведение технической инвентаризации и оценки объектов муниципального имущества - обеспечение технической паспортизации и государственной регистрации права на недвижимое имущество | тыс. руб. | 658,97 | 658,97 | 0 |  | 100 |  |
| Расходы бюджета сельского поселения по межбюджетным трансфертам | тыс. руб. | 1 093,95 | 1 093,95 | 0 |  | 100 |  |
| Доля перечисленных финансовых средств на уровень УРМО за выполнение полномочий в общем объеме расходов | % | 3,5 | 3,5 | 0 |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 23 | 23 | 0 |  | 100 |  |
| Количество мероприятий, направленных на пропаганду занятий по вопросам предпринимательской деятельности | шт. | 2 | 2 | 0 |  | 100 |  |
| Количество участников выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района и выездного мероприятия «Дары тайги» | чел. | 5 | 5 | 0 |  | 100 |  |
| Количество заключенных соглашений между администрацией сельского поселения и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | шт. | 15 | 12 | 3 |  | 80 |  |
| Количество предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) виде передачи во владение или в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, инструментов на безвозмездной основе | ед. | 1 | 1 | 0 |  | 100 |  |
| Увеличение количества вновь созданных рабочих мест | ед. | 1 | 1 | 0 |  | 100 |  |
| Количество участников конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка | ед. | 8 | 2 | 6 |  | 25 |  |

- Перечень нереализованных или частично реализованных мероприятий:

За период реализации муниципальной программы не реализованы мероприятия в области национальной экономики, в связи с ограниченностью бюджета.

- Анализ объема финансирования муниципальной программы в     отчетном периоде

| Наименование основных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сосновского муниципального образования» | 10 616,97 | 10 575,79 | 41,07 | 99,6 |  |
| 1.1 Мероприятие по расходам на выплату главы администрации заработной платы и начислений на оплату труда | 1 810,25 | 1 810,15 | 0,10 | 99,9 |  |
| 1.2 Мероприятие по расходам на выплату персоналу администрации заработной платы и начислений на оплату труда | 7 360,68 | 7 360,08 | 0,6 | 99,9 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на оплату за услуги связи и интернет | 132,98 | 132,46 | 0,52 | 99,6 |  |
| 1.4Мероприятие, направленное за оплату услуг по обслуживанию оргтехники | 10,50 | 10,50 | 0 | 100 |  |
| 1.5 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги «Гарант», «Главтехсервис») | 59,74 | 59,46 | 0,28 | 99,5 |  |
| 1.6 Мероприятие, направленное на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий | 193,93 | 193,93 | 0 | 100 |  |
| 1.7 Мероприятия, направленные на приобретение прочих оборотных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8 Мероприятие, направленное на оплату за коммунальные услуги | 304,50 | 269,31 | 35,19 | 88 |  |
| 1.9 Мероприятие, направленное на оплату услуг по содержанию имущества (пожарная охрана, СТО «Форвард» | 151,19 | 150,64 | 0,55 | 99,6 |  |
| 1.10 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги (охрана, услуги по электронным подписям) | 169,27 | 169,27 | 0 | 100 |  |
| 1.11 Мероприятие по страхованию | 7,30 | 7,30 | 0 | 100 |  |
| 1.12 Мероприятие, направленное на приобретение основных средств (столы, стулья) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.13 Мероприятие, направленное на оплату ГСМ | 152,50 | 152,50 | 0 | 100 |  |
| 1.14 Мероприятие, направленное на приобретение стройматериалов | 27,22 | 27,22 | 0 | 100 |  |
| 1.15 Мероприятие, направленное на приобретение прочих материальных запасов(канцелярия, похозяйственные книги) | 64,60 | 60,72 | 3,88 | 94 |  |
| 1.16 Мероприятие, направленное на приобретение сувенирной и подарочной продукции на мероприятия | 7,97 | 7,97 | 0 | 100 |  |
| 1.17 мероприятие на оплату налогов, сборов, пеней, штрафов | 164,34 | 164,28 | 0,06 | 99,9 |  |
| 2.Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» | 2 117,43 | 1 752,92 | 364,51 | 83 |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги (услуги по разработке генерального плана Сосновского МО) | 658,97 | 658,97 | 0 | 100 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на безвозмездные перечисления текущего характера единицам сектора государственного управления и межбюджетным организациям | 1458,46 | 1093,95 | 364,51 | 75 |  |
| 3.Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги (содействие в подготовке и проведении выставки ярмарки достижений предпринимателей Усольского района) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

В течение 2023 года исполнение мероприятий в рамках программы осуществлялось администрацией Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, освоено бюджетных ассигнований на сумму 12 328,71 тыс. руб. или 97 % от плановых назначений (12 734,45 тыс. руб.)

По подпрограмме «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сосновского МО» мероприятие по обеспечению деятельности главы администрации - бюджетные  ассигнования  освоены в сумме 1 810,15 тыс. руб. или 99,9 % от плановых назначений 1 810,25 тыс. руб.

По мероприятию «Функционирование деятельности администрации сельского поселения» бюджетные ассигнования освоены в сумме 8 766,01 тыс. руб., в том числе:

- 0104 7110020110 121 фонд оплаты труда  работников администрации  (муниципальные служащие, технический и вспомогательный персонал) исполнение составило  в сумме 5 761,79 тыс. руб.;

- 0104 7110020110 129 взносы по обязательному  социальному страхованию  работников администрации исполнение составило в сумме 1 598,28 тыс. руб.;

- 0104 7110020190 244 закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий в сумме 936,60 тыс. руб. (оплата услуг связи и интернет, оплата за ремонт оргтехники, заправка картриджей, оплата услуг по сопровождению официального сайта администрации, оплата информационных услуг «Гарант», приобретение оргтехники, услуг пожарной и охранной  сигнализации, расходы за техническое обслуживание автомобиля, произведены  расходы на ГСМ,  приобретены канцелярские товары, хоз. товары, цветы к юбилейным датам, строительство и благоустройство гаража, услуги по ремонту здания администрации);

- 0104 7110020190 247 закупка энергетических ресурсов  в сумме 269,31 тыс. руб.;

- 0104 7110020190 852 уплата  прочих налогов в сумме 35,75 тыс. руб.;

- 0104 7110020190 853 уплата  иных платежей в сумме 164,28 тыс. руб. (штрафы пени);

По подпрограмме «Межбюджетные трансферты» бюджетные ассигнования освоены в сумме 1 093,95 тыс. руб. или 75% от плановых назначений (осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета, составлению смет, осуществлению  внешнего финансового контроля)

По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» бюджетные ассигнования освоены в сумме 658,97 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (выполнение работ по актуализации документов градостроительного зонирования Сосновского МО, топографическая съемка с. Сосновка ул. Победы, Лесная, подготовка схемы ЗУ в зоне 3СО1 скважина с. Сосновка);

По подпрограмме «Периодическая печать» бюджетные ассигнования освоены в сумме 0,35 тыс. руб. или 50% от плановых назначений (расходы  на печать газеты «Сосновский вестник»- приобретение  бумаги)

В таблице   приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности за 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | "Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования" | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

По результатам анализа  целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» можно сделать вывод, что ожидаемые результаты муниципальной программы осуществлены не в полном объеме.

По итогам реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за 2023 год, считать уровень эффективности муниципальной программы эффективным.

- Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение  2023 г. в муниципальную программу «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» не вносились  изменения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2023 год сформированы следующие предложения:

-  увеличить поступление неналоговых доходов бюджета;

-  снизить расходы на  содержание администрации Сосновского МО;

- предусмотреть в  расходах  бюджета  мероприятия на  развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

На период с 2021 по 2023 годы постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020 года № 110 утверждена новая муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области», с продлением срока действия муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2021-2025, в которой будет продолжена работа по достижению  целевых показателей.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                          В.С. Мелентьев