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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОСНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.02.2026 г.  	                                                                                           №	 11	                    

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»  на период 2021-2026 годы 
за 2025 год 

                В соответствии с Постановлением от 11.08.2020г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Сосновского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, утвержденной постановление администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. № 111, за 2025 год. 
        2.  Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Сосновского сельского поселения
Усольского муниципального  района
Иркутской области                                                                               В. С. Мелентьев
                                                                          



Приложение № 1
к постановлению администрации 
Сосновского сельского поселения 
 Усольского муниципального района
Иркутской области
                                          от «12»  февраля 2026г. № 11   


Отчет о реализации муниципальной  программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2025 год


Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, предусмотренных Программой.
Основная цель программы: Обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В 2025г. проводились следующие мероприятия: информирование населения сельского поселения о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на водных объектах (реках), находящихся на территории сельского поселения сходах граждан, посредством социальных сетей, информационных стендов, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах.
На реализацию программы в 2025 году предусматривалось 40,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 39,25 тыс. рублей или 98%. В данную муниципальную программу входят 2 подпрограммы, расходы исполнены по разделу (0300) ««Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подразделу (0310) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»:
подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на реализацию подпрограммы средства залаживались в начале года в размере 50,00 тыс. рублей, в связи с тем, что под конец года средства были не востребованы, их распределили на другие разделы бюджета.
Аварийных ситуаций в течение 2025 года на территории Сосновского муниципального образования не было.
подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на реализацию подпрограммы предусматривалось 40,00 тыс. рублей, за 2025 год кассовые расходы составили 39,25 рублей или 98 %:
1. оплата за приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения работ по отжигам сухой травы на территории Сосновского муниципального образования – расходы составили 3,00 тыс. рублей; на приобретение пожарных извещателей, в количестве 3 шт. – 2,25 тыс. рублей; услуги экскаватора по расчистке минерализованной противопожарной полосы на территории Сосновского МО – 34,00 тыс. рублей.
За отчетный период в муниципальную программу изменения не вносились.
В результате реализации мероприятий программы в 2025 году были достигнуты следующие показатели результативности программы в Приложении 1.
Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Сосновского сельского поселения за 2025 год приведен в Приложении 2.
Анализ целевых показателей программы приведен в Приложении 3.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2025 год оценивается на основании следующих критериев:
Целевые показатели (индикаторы):
значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0.
Оценка степени достижения целей и решения задач:
СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N
          СДЦ=(1,0+1,0)/2=1,0, что характеризует удовлетворительный уровень степени достижения целевых показателей.
	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
         Уф =Фф/Фп
                Уф=39,25 /40,00 =0,98,
что характеризует удовлетворительный уровень эффективности использования средств.
	Эффективность реализации муниципальной программы:
          ЭМП  СДЦ  х Уф
          ЭМП1,0х0,98=0,98 (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «эффективная»).
По итогам реализации муниципальной программы за 2025 год, а также степени достижения её целей и задач, степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, считать уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительным. Для достижения отдельных результатов реализации программы необходима ее дальнейшая реализация.




















Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Безопасность на территории 
Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2025 год



Анализ показателей результативности муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, достигнутых за 2025 год

	
№
п/п
1
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	Муниципальная программа «Безопасность  на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы

	
1.
	Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
ед.
	
7

	
4
	
3
	
57
	

	
2.
	Количество материалов, размещенных в сети Интернет и других общедоступных источниках для информирования населения о действиях в период ЧС
	
ед.
	
720
	
391

	
329
	
54
	

	
3.
	Финансовое обеспечение мероприятий по защите населения и территории сельского поселения от ЧС
	    
руб.
	
3 000
	
3 000
	
0
	
100
	Плановый отжиг травы в весенний период

	
4.
	Количество проведенных профилактических бесед среди населения по вопросам пожарной безопасности
	
чел.
	
330
	
206
	
124
	
62
	

	
5.
	Количество человек повысивших уровень квалификации в области пожарной безопасности
	
чел.
	
0

	
0

	
0

	
0

	

	
6.
	Количество приобретенных средств для оповещения и первичных средств пожаротушения
	
ед.
	
3
	
3
	
0
	
100
	

	
7.
	Информирование (раздаточный материал, стенды) в области пожарной безопасности
	
ед.
	
520
	
314
	
206
	
60
	Памятки были размножены и размещены сотрудниками администрации

	
8.
	Финансовое обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности
	    
руб.
	
34 000
	
34 000
	
0
	
100
	








Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Безопасность на территории 
Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2025 год


Анализ объема финансирования муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 года за  2025 год
	№
п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	   % исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Безопасность  на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы
	
	

40,00
	

39,25
	

0,75
	

98
	

	1.
	1.Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»
	
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	1.1
	1.1 Мероприятие по финансовому обеспечению материально-технической базы в области обеспечения безопасности населения и территории при возникновении угрозы ЧС
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	

	1.2
	1.2 Мероприятие, направленное на приобретение средств оповещения населения при угрозе ЧС 
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	

	1.3
	1.3 Мероприятие, направленное на оплату услуг по проведению мероприятий по недопущению ЧС
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	

	2.
	2.Подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
	
	40,00
	39,25
	0,75
	98
	

	2.1
	2.1 Мероприятие, направленное на совершенствование профилактических мер по укреплению пожарной безопасности
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	3,00
	2,25
	0,75
	75
	

	2.2
	2.2 Мероприятие, направленное на оснащение информационных уголков правилам пожарной безопасности в учреждениях (Администрация Сосновского муниципального образования, МОУ СОШ №7, МДОУ №23, МКУК «Сосновский ЦИКДД Исток»
	
	Без финансирования
	Без финансирования
	0
	0
	

	

2.3
	2.3 Мероприятие, направленное на снижение числа пожаров на территории поселения
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	3,00
	3,00
	0
	100
	Исполнено в весенний период(отжиг производилсясилами администрации без оплаты)

	2.4
	2.4 Мероприятие, направленное на повышение уровня квалификации работников администрации по вопросам пожарной безопасности и безопасности дорожного движения
	
	0
	0
	0
	0
	

	

2.5
	1.5 Мероприятие, направленное на увеличение количества памяток и другой наглядной агитации по пожарной безопасности
	
	0
	0
	0
	0
	

	2.6
	1.6 Мероприятие, направленное на увеличение количества первичных средств пожаротушения
	
	0
	0
	0
	0
	

	2.7
	1.7 Мероприятие по оборудованию и обновлению противопожарных минерализованных полос
	
	34,0
	34,0
	0
	100
	

	
2.8 
	Резервный фонд
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	Аварийных ситуаций не было 

	
	Итого по муниципальной программе, в том числе
	
	40,00
	39,25
	0,75
	98
	

	
	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	40,00
	39,25
	0,75
	98
	

	
	Другие источники
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	0
	0
	



Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Безопасность на территории 
Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2025 год




Анализ целевых показателей муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 года за 2025 год


	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение на 2025 год
	Фактическое значение за 2025 год
	Процент исполнения плана, %
	Отклонение фактического значения от планового
	Причины отклонения



	
	
	
	
	
	
	
-/+
	
%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Уровень информированности населения о правилах пожарной безопасности
	


%
	


70
	


70
	


100
	


0
	


0
	

	2
	Снижение количества пожаров
	
%
	
1
	
1
	
100
	
0
	
0
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