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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   10.02.2025г.                                                                                               № 18                                                                                				                    
с. Сосновка
             Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2024 год


           В соответствии с Постановлением от 11.08.2020г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Сосновского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. №112, за 2024 год.
       2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Сосновского сельского поселения
Усольского муниципального  района
Иркутской области                                                                             В.С. Мелентьев                            

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Сосновского сельского поселения 
 Усольского муниципального района
Иркутской области
                                от «10»  февраля 2025  г. № 18   


Отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие муниципального хозяйства на территории  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за  2024 год

Основной целью муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 года является:
- создание благоприятных условий проживания населения Сосновского муниципального образования.
Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения;
2. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Сосновского МО (сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);
3. Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов учреждениями социальной сферы Сосновского МО;
4. Выполнение технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов;
5. Приведение, в соответствии с требованиями элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства (ремонт, покраска);
6. Организация ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения;
7. Упорядочение адресного хозяйства в с. Сосновка, п. Белогорск и д. Арансахой; 
8. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «СЦИК и СД Исток»; 
9. Улучшение экологической безопасности населения Сосновского МО; 
10. Обеспечение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения на территории Сосновского муниципального образования (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог).
Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм:
- Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт дорог»;
-   Подпрограмма 2. «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»;
- Подпрограмма 3. «Благоустройство на территории сельского поселения».
На реализацию программы в 2024 году предусматривалось 4 433,46 тыс. рублей, кассовые расходы составили 4 316,67 тыс. рублей или 97,4 %. 

Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт дорог»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 1 за 2024 год составило 2 365,52 тыс. руб. (95,6 % от годового значения). 
В рамках мероприятия 1.1. «Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием» заасфальтирована дорога местного значения с. Сосновка ул. Майская.
В рамках мероприятия 1.2. «Ремонт, отсыпка и грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения» проводились услуги по грейдированию дорог, отсыпка дороги с. Сосновка ул. Дмитрия Зарукина, выполнены работы по нанесению разметки дорожной возле ДК «Исток», СОШ №7, с. Сосновка ул. Победы, ул. Мира, а также выполнен текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Сосновка ул. Майская. 
Итого по мероприятию 1.1 и 1.2. освоено средств на сумму 2 058,45 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.3. «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнены работы по изготовлению ПСД  и плана межевания на дорогу общего пользования местного значения с. Сосновка ул. Лесная, проведена госэкспертиза. 
Итого по мероприятию 1.3 освоено средств на сумму 260,14 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.4. «Оплата уличного освещения» произведена оплата уличного освещения. 
Итого по мероприятию 1.4 освоено средств на сумму 46,93 тыс. руб.


Подпрограмма 2 «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 2 за 2024 год составило 315,91 тыс. руб. (100 % от годового значения). 
В рамках мероприятия 1.1. «Ремонт жилищного фонда в целях увеличения срока эксплуатации жилищного фонда» оплачены взносы в фонд капитального ремонта. 
Итого по мероприятию 1.1 освоено средств на сумму 3,67 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.2 «В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры: приобретение угольной дробилки, глубинного насоса, лампы УФ» не проводились.
В рамках мероприятия 1.3 «Улучшение качества питьевой воды (отсутствие предписаний Роспотребнадзора) производилось взятие проб воды на исследование и экспертизу. 
Итого по мероприятию 1.3 освоено средств на сумму 166,94 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.4 «Ремонт кровли здания котельной» провели текущий ремонт кровли котельной.
 Итого по мероприятию 1.4 освоено средств на сумму 145,30 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.5 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» не проводились.
В рамках мероприятия 1.6 «Ремонт самотечных сетей водоотведения многоквартирных домов, протяженностью 140 м» не проводились. 

Подпрограмма 3 «Благоустройство на территории сельского поселения»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 3 за 2024 год составило 1 635,25 тыс. руб. (99,8 % от годового значения). 
В рамках мероприятия 1.1. «Оплата услуг за уличное освещение» произвели оплату потребления освещения.
Итого по мероприятию 1.1 освоено средств на сумму 56,45 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.2 «Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (а/вышка)» услуги кран-борта по замене ламп освещения, услуги автовышки.
Итого по мероприятию 1.2 освоено средств на сумму 27,14 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.3 «Приобретение основных комплектующих средств и материальных запасов для дооборудования уличного освещения (светильники, прожекторы, лампы, датчики, кабель)» приобретены светильники светодиодные, лампы и кабель, также выполнены работы по устройству наружного освещения с. Сосновка по ул. Майская.
Итого по мероприятию 1.3 освоено средств на сумму 346,78 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.4 «Приобретение ГСМ для вывозки мусора с места захоронения» приобретали ГСМ и выполнили услуги по вывозки мусора.
Итого по мероприятию 1.4 освоено средств на сумму 10,9 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.5 «Оплата услуг по благоустройству территории (установка скамеек, урн, установка указателей с номерами домов и наименованием улиц, ремонт спортивных площадок и элементов благоустройства)» произвели заливку корта, провели аккарицидную обработку парка отдыха от клещей, покрасили обелиск ВОВ, зачистили и покрасили колонны в парке с наименованием и вазоны, оплатили услуги по обслуживанию веревочного парка, оплатили за техосмотр трактора, оплатили услуги кран-борта, вывезли снег, мусор самосвалом, провели экспертизу сметной документации «Наружное освещение ул. Пионерская с. Сосновка» и «Наружное освещение ул. Заводская с. Сосновка», также по народным инициативам были приобретены и установлены качели «Гнездо» в с. Сосновка и п. Белогорск, приобрели 31 саженец.
Итого по мероприятию 1.5 освоено средств на сумму 1 082,43 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.6 «Приобретение материальных запасов для выполнения работ по благоустройству» на фонтан приобрели дренажный насос, приобрели ГСМ для скашивания травы, также приобрели стройматериалы и материалы для ремонта, стройматериалы на благоустройство территории, краску, кисти, саморезы, валик, перчатки, хозяйственные товары, изготовили баннера «Год молодежи», приобрели урны мусорные, метлу, перчатки, лопату снеговую, индикатор, леску для триммера, подарочные сертификаты на юбилей ТОС «Береговая», высадили 31 саженец.
          Итого по мероприятию 1.6 освоено средств на сумму 111,55 тыс. руб.
Мероприятия муниципальной программы (подпрограмм) исполнены в полном объеме.
       В течение 2024 года в муниципальную программу изменения не вносились.
       Итоги реализации муниципальной программы характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов (97,4%), и уровнем достижения целевых показателей и задач (90%).
       Анализ объемов финансирования и анализ целевых показателей муниципальной программы за 2024 год приведены в приложениях №1 и №2 соответственно.
       Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев: 
       Целевые показатели (индикаторы):
значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 3 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 4 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 5 равно 0,0;
значение показателя (индикатора) 6 равно 1,0;
Оценка степени достижения целей и решения задач:
СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N
         СДЦ=(1,0+1,0+1,0+1,0+0,0+1,0)/6=0,83,     
что характеризует удовлетворительный уровень степени достижения целевых показателей.
        Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
         Уф =Фф/Фп
                Уф=4 316,66 /4 433,46 =0,97
что характеризует высокий уровень эффективности использования средств.
          Эффективность реализации муниципальной программы:
          ЭМП  СДЦ  х Уф
          ЭМП0,83х0,97=0,81. (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «эффективная»).
По итогам реализации муниципальной программы за 2024 год, а также степени достижения её целей и задач, степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, считать уровень эффективности реализации муниципальной программы эффективным. Для достижения отдельных результатов реализации программы необходима ее дальнейшая реализация.









Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2024 год


Анализ показателей результативности муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, достигнутых за 2024 год

	
№
п/п
1
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы

	
1.
	Количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства
	
ед.
	
2
	
2
	
0
	
0
	

	
2.
	Количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения 
	
ед.
	
1
	
1
	
0
	
0
	

	
3.
	Количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства
	    
ед.
	
3
	
3
	
0
	
0
	

	
4.
	Доля расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «Исток» в бюджете сельского поселения
	
%
	
0,51
	
0,51
	
0
	
0
	

	
5.
	Увеличение доли соответствия техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры (сетей теплоснабжения
Водоснабжения
водоотведения
	
%
	

90
90
90
	
0
0
0

	
90
90
90
	
0
0
0
	

	
6.
	Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог) а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения
	
км
	
14
	
14
	
0
	
0
	

	Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт дорог»

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
%
	
80
	
80
	
0
	
0
	

	1.2
	Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием
	
км
	
3
	
1
	
2
	
33,3
	

	1.3
	Площадь покрытия обустроенных парковочных мест
	
кв.м.
	
400
	
400
	
0
	
0
	

	1.4
	Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
км
	
0,7
	
0,7
	
0
	
0
	

	1.5
	Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения
	
ед.
	
1
	
1
	
0
	
0
	

	
Подпрограмма 2. «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	2.1
	Приобретение расходных материалов для ремонта жилищного фонда в целях увеличения срока эксплуатации жилищного фонда
	
тыс. руб.
	
10,0
	
10,0
	
0

	
0
	

	
2.2
	В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры:
- приобретение угольной дробилки (софинансирование)
- приобретение глубинного насоса
	

тыс. руб.
	


0,0
80,0
	


0,0
0,0
	


0
80,0
	


0
100
	

	2.3
	Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг МКУК «Исток» и администрации сельского поселения
	
тыс. руб.
	
336,72
	
192,51
	
144,21
	
57,2
	

	2.4
	В области водоснабжения:
Снижение уровня потерь воды
	
%
	
0,015
	
0,015
	
0
	
0
	

	2.5
	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	

	2.6
	В области теплоснабжения:
Снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях
	
%
	0,15
	0,15
	0
	0
	

	2.7
	Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене
	
%
	10
	10
	0
	0
	

	2.8
	Ремонт кровли здания котельной (софинансирование)
	тыс. руб.
	145,30
	145,30
	0
	0
	

	2.9
	В области водоотведения:
Ремонт самотечных сетей водоотведения многоквартирных домов, протяженностью 140 м
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	2.10
	В области ТБО:
Ремонт и замена контейнеров ТБО
	
шт.
	
5
	
5
	
0
	
0
	

	
Подпрограмма 3. «Благоустройство территории сельского поселения»

	
3.1
	Содержание и ремонт линий уличного освещения (приобретение светильников, энергосберегающих ламп, датчиков кабелей)
	
тыс. руб.
	
321,04
	
321,04
	
0
	
0
	

	3.2
	Оплата за электроэнергию, потребляемую для уличного освещения
	тыс. руб.
	
56,45
	
56,45
	
0
	
0
	

	3.3
	Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (вышка, электрик)
	тыс. руб.
	
27,14
	
27,14
	
0
	
0
	

	3.4
	Организация ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения (приобретение ГСМ)
	тыс. руб.
	
1,5

	
1,5

	
0
	
0
	

	3.5
	Скашивание травы в летний период
	кв.м.
	
40
	
40
	
0
	
0
	

	3.6
	Ремонт или замена мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	3.7
	Приобретение хозяйственных товаров для проведения субботников (инвентарь, перчатки)
	
тыс. руб.
	
7,09
	
7,09
	
0

	
0
	

	3.8
	Асфальтирование многофункциональной спортивной площадки
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	3.9
	Посадка, уход и содержание клумб и цветников
	
ед.
	
115
	
115
	
0
	
0
	





















Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2024 год


Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2024 год

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	   % исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы
	
	4 433,46
	4 316,66
	116,80
	97,4
	

	1.
	1. Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог»
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	2474,38
	2365,52
	108,86
	95,6
	

	
	1.1 Мероприятие по установке светильников, фонарей уличного освещения
	
	

307,07
	

307,07
	

0
	

100
	

	
	1.2 Мероприятие, направленное на снижение влияния дорожных условий, на возникновение ДТП 
	
	
0

	
0
	
0
	
0
	

	
	1.3 Мероприятие, направленное на ремонт дорог местного значения и содержания с регулярным грейдированием и ямочным ремонтом
	
	
2167,31
	
2058,45
	
108,86
	
94,9
	

	2.
	2.  Подпрограмма «Ремонт,  модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»
	
	
315,91

	
315,91


	
0


	
100


	

	
	1.1 Мероприятие, направленное на повышение энергоэффективности и надежности объектов теплоснабжения, водоснабжения
	
	
166,94
	
166,94
	
0
	
100
	

	
	1.2 Мероприятие по капитальному ремонту, техническому ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
148,97
	
148,97
	
0
	
100
	

	3.
	3. Подпрограмма «Благоустройство на территории сельского поселения»
	
	1 643,17
	1 635,25
	26,68
	99,8
	

	
	1.1 Мероприятие, направленное на обеспечение чистоты и порядка населенных пунктов муниципального образования, улучшение внешнего вида и облика территории сельского поселения
	
	
22,52
	
22,52
	
0
	
100
	

	
	1.2 Мероприятие, направленное на содержание и ремонт линий уличного освещения
	
	438,0
	430,36
	7,64
	98,2
	

	
	1.3 Мероприятие, направленное на создание безопасной и привлекательной среды в местах общего пользования
	
	449,29
	449,01
	0,28
	99,9
	

	
	1.4 Мероприятие, направленное на обеспечение мер по обустройству детских спортивных и игровых площадок на придомовых территориях
	
	644,74
	644,74
	0
	100
	

	
	1.5 Мероприятие по скашиванию травы в летний период
	
	5,0
	5,0
	0
	100
	

	
	1.6Мероприятие, направленное на проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения
	
	83,62
	83,62
	0
	100
	





Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2024 год


Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2024 год

	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение на 2024 год
	Фактическое значение за 2024 год
	Процент исполнения плана, %
	Отклонение фактического значения от планового
	Причины отклонения



	
	
	
	
	
	
	
-/+
	
%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства
	
ед.
	
2
	
2
	
100


	
0


	
0


	

	2
	Количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения 
	
ед.
	
1
	
1
	
100
	
0
	
0
	

	3
	Количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства
	    
ед.
	
3
	
3


	
100


	
0



	
0



	

	4
	Доля расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «Исток» в бюджете сельского поселения
	
%
	
0,51
	
0,51
	
100
	
0
	
0
	

	5
	Увеличение доли соответствия техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры (сетей теплоснабжения
Водоснабжения
водоотведения
	
%
	

90
90
90
	

0
0
0
	

0
	

90
90
90
	

100
	

	6
	Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог) а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения
	
км
	
14
	
14
	
100
	
0

	
0
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