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Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОСНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.07.2025 г.  	                                                                                       №	 44	                    

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»  на период 2024-2029 годы 
за 1 полугодие  2025 года 

                В соответствии с Постановлением от 11.08.2020г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Сосновского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2024-2029 годы, утвержденной постановление администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 27.09.2024г. № 75, за 1 полугодие 2025 года. 
        2.  Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения
Усольского муниципального  района
Иркутской области                                                                               В. С. Мелентьев
                                                                          

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Сосновского сельского поселения 
 Усольского муниципального района
Иркутской области
                                            от «16»  июля 2025  г. № 44   


Отчет о реализации муниципальной  программы «Использование и охрана земель на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2024-2029 годы за         1 полугодие 2025 года


Основная цель программы: Обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории сельского поселения.
Постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 27.09.2024г. № 75, утверждена муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2014-2029годы. 
     В течение 1 полугодия 2025 года в муниципальную программу изменения не вносились.
В результате  не выполненных мероприятий программы в 1 полугодии 2025 года не были достигнуты показатели результативности программы в Приложении1.
Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Сосновского сельского поселения за 1 полугодие 2025 года приведен в Приложении 2.
Анализ целевых показателей программы приведен в Приложении 3.
Эффективность реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2025 года оценивается на основании следующих критериев:
Целевые показатели (индикаторы):
значение показателя (индикатора) 1 равно 0,0;
значение показателя (индикатора) 2 равно 0,4;
          значение показателя (индикатора) 3 равно 0,33.
Оценка степени достижения целей и решения задач:
СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N
          СДЦ=(0,0+0,4+0,33)/3=0,24, что характеризует низкий уровень степени достижения целевых показателей.
         Уф =Фф/Фп
                Уф=0 /10,0 =0,0,
что характеризует низкий уровень эффективности использования средств.
	Эффективность реализации муниципальной программы:
          ЭМП  СДЦ  х Уф
          ЭМП0,24х0,0=0,0. (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «неэффективная»).


Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной 
                                                                 программы «Использование и охрана земель на территории 
Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» 
на период 2024-2029 годы за 1 полугодие 2025 года



Анализ показателей результативности муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2024-2029 годы, достигнутых за 1 полугодие 2025 года

	
№
п/п
1
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	Муниципальная программа «Использование и охрана земель  на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2024-2029 годы

	
1.
	Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель
	
шт.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	
2.
	Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта
	
га.
	
0,5
	
0,2
	
0,3
	
40
	

	
3.
	Количество размещенных на официальном сайте администрации информационных материалов по благоустройству территории
	    
шт.
	
3
	
1
	
2
	
33
	

























Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной 
                                                                 программы «Использование и охрана земель на территории 
Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» 
на период 2024-2029 годы за 1 полугодие 2025 года

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2024-2029 годы, достигнутых за 1 полугодие 2025 года
	№
п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	   % исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Использование и охрана земель  на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2024-2029 годы
	
	

10,0
	

0
	

10,0
	

0
	

	1.
	1. Мероприятие по разъяснению гражданам норм земельного законодательства РФ путем размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте администрации
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	

	2.
	2.  Мероприятие, направленное на организацию регулярных мероприятий по очистке территорий муниципального образования от мусора, в том числе несанкционированных свалок 
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	

	3.
	3. Мероприятие, направленное на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов (субботники)
	
	10,0
	0,0
	10,0
	0
	

	4.
	4. Мероприятие, направленное на выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	

	5.
	 5.  Мероприятие, направленное на защиту от заражения земель карантинными вредителями и болезнями растений, от зарастания кустарников и сорной травы
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	




Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной 
                                                                 программы «Использование и охрана земель на территории 
Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» 
на период 2024-2029 годы за 1 полугодие 2025 года




Анализ целевых показателей муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2024-2029 года за 1 полугодие 2025 года


	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение на 2024 год
	Фактическое значение за 2024 год
	Процент исполнения плана, %
	Отклонение фактического значения от планового
	Причины отклонения



	
	
	
	
	
	
	
-/+
	
%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель
	
шт.
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	2
	Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта
	
га.
	
0,5
	
0,2
	
40
	
0,3
	
60
	

	3
	Количество размещенных на официальном сайте администрации информационных материалов по благоустройству территории
	    

шт.
	

3
	

1
	

33
	

2
	

67
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