Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.07.2025г.  	                                                                                    №	 45

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2026 годы

за  1 полугодие 2025 года

В соответствии с Постановлением от 11.08.2020г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Сосновского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. №113 за 1 полугодие 2025 года.

2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального  района

Иркутской области                                                                            В.С. Мелентьев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от «16»  июля 2025  г. № 45

Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2026 годы была разработана с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Сосновского муниципального образования и утверждена постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. №113 (с изменениями от 25.12.2023г. №110).

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации пяти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников»;

Подпрограмма 2. «Молодое поколение Сосновского муниципального образования»;

Подпрограмма 3. «Культура Сосновского муниципального образования»;

Подпрограмма 4. «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения»;

Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального района».

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года составил 4 418,60 тыс. руб. местного бюджета (49% от годового значения).

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Подпрограмма 1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников»

Мероприятие 1.1. «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципального учреждения культуры» не проводилось, так как не подошло время для переподготовки.

Мероприятие 1.2. «Участие муниципальных служащих и работников муниципального учреждения культуры в обучающих семинарах, конференциях, тренингах».

Подпрограмма 2 «Молодое поколение Сосновского муниципального образования»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 2 за 1 полугодие 2025 года составило 9,07 тыс. руб. (42,7 % от годового значения).

В рамках мероприятия 1.1. «Проведение различного рода акций, конкурсов, семинаров».

В рамках мероприятия 1.2 «Участие молодежных команд и коллективов поселения в районных и областных конкурсах» было приобретено ГСМ для доставки команды Сосновского МО на туристический слет молодежи; приобретен баннер «100 лет району» и три баннера «80 лет ВОВ».  Итого по мероприятию 1.2. освоено средств на сумму 5,87 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.3. «Поощрение наиболее активной и отличившейся молодежи в течение 1 полугодия»  приобретались призы на мероприятие ДК «Исток» «Ледовый драйв» и канцтовары для участников туристического слета молодежи. Итого по мероприятию 1.3. освоено средств на сумму 3,20 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Культура Сосновского муниципального образования»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 3 за 1 полугодие 2025 года составило 4 208,95 тыс. руб. (52,2 % от годового значения).

В рамках мероприятия 1.1. «Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания социально-незащищенных групп населения, в первую очередь детей».

В рамках мероприятия 1.2 «Совершенствование деятельности культурно-досугового учреждения как центра развития творческих способностей, удовлетворения духовных и досуговых интересов людей»:

-выплачена заработная плата работникам культуры – 1 531,03 тыс.рублей;

-выплачены начисления на выплаты по оплате труда–558,53 тыс.рублей;

-выполнены следующие услуги: связь, интернет, обслуживание пожарной сигнализации и системы охраны, услуги «Геката», ВДПО, услуги почты подписка, услуги по сопровождению официального сайта ДК, охрана здания, коммунальные услуги – 2 068,67 тыс. рублей;

- выполнены закупки товаров: приобретены канцтовары, батарейки, клемма с рычагом, хомут, замок навесной, штуцер; заправка огнетушителей – 15,72 тыс. рублей;

- уплата налогов, сборов и иных платежей – 34,99 тыс. рублей.

Итого по мероприятию 1.2. освоено средств на сумму 4 208,95 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.3. «Модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждения культуры в целях» не проводилась.

В рамках мероприятия 1.4 «Расширение культурного обмена, поддержка гастрольной, фестивальной и выставочной деятельности».

В рамках мероприятия 1.5 «Совершенствование творческого потенциала специалистов муниципального учреждения культуры» работники культуры проходят дополнительное обучение и курсы.

Подпрограмма 4 «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 4 за 1 полугодие 2025 года составило 200,58 тыс. руб. (42% от годового значения).

В рамках мероприятия 1.1. «Организация проведения мероприятий, посвященных Дню Победы» приобретались цветы для поздравления людей старшего поколения, приобретался баннер к «80 летию ВОВ», а также ГСМ для доставки команды Сосновского МО на туристический слет ветеранов.

Итого по мероприятию 1.1. освоено средств на сумму 12,61 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.2 «Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для граждан пожилого возраста» для людей пожилого возраста работает «Клуб по интересам ветеранов», а также вокальный ансамбль «Сосновские сударушки и сударь».

В рамках мероприятия 1.3. «Обеспечение муниципальным служащим социальной поддержки в виде ежемесячной доплаты к трудовой (государственной) пенсии». Итого по мероприятию 1.3. освоено средств на сумму 187,97 тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального района»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 5 за 1 полугодие 2025 года составило 0,0 тыс. руб. (0 % от годового значения).

В рамках мероприятия 1.1. «Оплата труда работникам казенных учреждений»: не выплачена, в связи с приходом нового инструктора по спорту.

В рамках мероприятия 1.2 «Развитие материально-технической базы спортивных сооружений» производилась покраска спортивных сооружений.

В рамках мероприятия 1.3. «Анализ результатов выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня и мониторинг состояния физического здоровья населения».

Мероприятия муниципальной программы (подпрограмм) не исполнены       В течение 1 полугодия 2025 года в муниципальную программу не вносились изменения.

Итоги реализации муниципальной программы характеризуются не высокой степенью освоения финансовых ресурсов (49%).

Анализ объемов финансирования и анализ целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года приведены в приложениях №1 и №2 соответственно.

Эффективность реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2025 года оценивается на основании следующих критериев:

Целевые показатели (индикаторы):

значение показателя (индикатора) 1 равно 0,0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 0,65;

значение показателя (индикатора) 3 равно 0,62;

значение показателя (индикатора) 4 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 5 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 6 равно 0,54;

значение показателя (индикатора) 7 равно 0,54;

значение показателя (индикатора) 8 равно 0,72;

значение показателя (индикатора) 9 равно 0,56;

значение показателя (индикатора) 10 равно 0,29;

Оценка степени достижения целей и решения задач:

СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N

СДЦ=(0,0+0,65+0,62+1,0+1,0+0,54+0,54+0,72+0,56+0,29)/10=0,6,

что характеризует удовлетворительный уровень степени достижения целевых показателей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

Уф =Фф/Фп

Уф=4 418,60 /9 081,52 =0,5

что характеризует удовлетворительный уровень эффективности использования средств.

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭМП  СДЦ  х Уф

ЭМП0,6х0,5=0,3. (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «неэффективная»).

По итогам реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года, а также степени достижения её целей и задач, степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, считать уровень эффективности реализации муниципальной программы неэффективным. Для достижения отдельных результатов реализации программы необходима ее дальнейшая реализация до конца года.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского

муниципального района Иркутской области»

на период 2021-2026 годы за 1 полугодие 2025 года

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, достигнутых за 1 полугодие 2025 года

| № п/п 1 | Наименование показателя результативности |  |  | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план на год | факт | -/+ |  | % |  |
| Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. | ##### Количество работников администрации сельского поселения и учреждения культуры, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повысивших квалификационный уровень ежегодно на 2 чел. |  |  | чел. | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  |
| ##### 2. | ##### Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории сельского поселения |  |  | чел. | 243 | 159 | 84 |  | 65 |  |
| ##### 3. | ##### Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельском поселении |  |  | чел. | 100 | 62 | 38 |  | 62 |  |
| 4. | Количество культурно-досуговых формирований на территории сельского поселения |  |  | ед. | 11 | 11 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Количество зарегистрированных пользователей библиотеки муниципального учреждения культуры |  |  | чел. | 599 | 599 | 0 |  | 0 |  |
| 6. | Количество посещений библиотеки муниципального учреждения культуры |  |  | ед. | 5100 | 2739 | 2361 |  | 54 |  |
| 7. | Количество посещений библиотеки на одного жителя |  |  | ед. | 3,5 | 1,9 | 1,6 |  | 54 |  |
| 8. | Количество пожилых людей, принявших участие в различных социально-значимых мероприятиях |  |  | чел. | 150 | 108 | 42 |  | 72 |  |
| 9. | Количество жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  | чел. | 390 | 217 | 173 |  | 56 |  |
| 10. | Количество проведенных спортивных мероприятий на территории сельского поселения |  |  | ед. | 24 | 7 | 17 |  | 29 |  |
| Подпрограмма 1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество человек прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципального учреждения культуры |  |  | чел. | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |
| 1.2 | Количество человек, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах |  |  | чел. | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 2. «Молодое поколение Сосновского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан |  |  | % | 40 | 20 | 20 |  | 50 |  |
| 2.2 | Доля молодых граждан, принявших участие в районных и областных, конкурсах к общему числу молодых граждан |  |  | % | 20 | 10 | 10 |  | 50 |  |
| 2.3 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив к общему числу граждан |  |  | % | 13 | 7 | 6 |  | 54 |  |
| Подпрограмма 3. «Культура Сосновского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения сельского поселения библиотечным обслуживанием |  |  | % | 15 | 15 | 0 |  | 0 |  |
| 3.2 | Охват населения участием в клубных формированиях |  |  | чел. | 125 | 76 | 49 |  | 60,8 |  |
| 3.3 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий |  |  | чел. | 12075 | 9242 | 2833 |  | 77 |  |
| 3.4 | Повышение уровня удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления услуг |  |  | % | 100 | 75 | 25 |  | 75 |  |
| 3.5 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей возраста 6-18 лет |  |  | % | 40 | 23 | 17 |  | 57,5 |  |
| Подпрограмма 4. «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Доля посещенных ветеранов на дому от общего количества ветеранов |  | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 |  | Доля поздравленных юбиляров – старожил, с днем рождения от общего количества жителей сельского поселения |  | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3 |  | Доля врученных памятных подарков на социально значимые мероприятия |  | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| 4.4 |  | Количество врученных подарков к Дню победы ветеранам ВОВ и труженикам тыла |  | шт. | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 29 | 15 | 14 | 52 |  |  |
| 5.2 |  |  | Увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных секциях | % | 30 | 10 | 20 | 33 |  |  |
| 5.3 |  |  | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 5.4 |  |  | Количество участников физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий | чел. | 150 | 49 | 101 | 33 |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского

муниципального района Иркутской области»

на период 2021-2026 годы за 1 полугодие 2025 года

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 1 полугодие  2025 года

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы |  | 9 081,52 | 4 418,60 | 4 662,92 | 49 |  |
| 1. | 1. Подпрограмма «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников» | Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 |  |
| 1.1 | 1.1 Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов администрации и ДК «Исток» |  | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 |  |
| 2. | 2. Подпрограмма «Молодое поколение Сосновского муниципального образования» |  | 30,0 | 9,07 | 20,93 | 30,2 |  |
|  | 2.1 Мероприятие, направленное на приобретение подарочной и сувенирной продукции, грамот и т.д. |  | 7,5 | 3,20 | 4,3 | 42,7 |  |
|  | 2.2 Мероприятие, направленное на приобретение прочих оборотных запасов на мероприятия |  | 11,25 | 5,87 | 5,38 | 52,2 |  |
|  | 2.3 Мероприятие, направленное на приобретение продуктов питание на мероприятия |  | 11,25 | 0 | 11,25 | 0 |  |
| 3. | 3. Подпрограмма «Культура Сосновского муниципального образования» |  | 8 066,49 | 4 208,95 | 3 857,54 | 52,2 |  |
|  | 3.1 Мероприятие, направленное на выплату заработной платы персоналу культуры |  | 4 956,4 | 2 089,57 | 2866,83 | 42,2 |  |
|  | 3.2 Мероприятие, направленное на оплату услуг связи и интернет |  | 79,90 | 43,01 | 36,89 | 54 |  |
|  | 3.3 Мероприятие, направленное на оплату коммунальных услуг |  | 1 501,69 | 1 329,98 | 171,71 | 88,6 |  |
|  | 3.4 Мероприятие, направленные на работы, услуги по содержанию имущества (услуги компании «Геката») |  | 1 339,48 | 639,29 | 700,2 | 47,7 |  |
|  | 3.5 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги (медосмотр, охрана, обучение и т.д.) |  | 72,76 | 56,39 | 16,37 | 77,5 |  |
|  | 3.6 Мероприятие, направленное на приобретение прочих материальных запасов (канцелярия, ткань на костюмы, реквизит для мероприятий и т.д.) |  | 58,0 | 15,72 | 42,3 | 27,1 |  |
|  | 3.7 Мероприятие, направленное на приобретение стройматериалов |  | 6,25 | 0 | 6,25 | 0 |  |
|  | 3.8 Мероприятие, направленное на приобретение продуктов питания для мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3.9 Мероприятие, направленное на оплату налогов, сборов, пени, штрафы |  | 52,01 | 34,99 | 17,02 | 67,3 |  |
| 4. | 4.Подпрограмма «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения» |  | 479,13 | 200,58 | 278,6 | 42 |  |
|  | 4.1 Мероприятие, направленное на пенсионное обеспечение |  | 451,13 | 187,97 | 263,2 | 42 |  |
|  | 4.2 Мероприятие, направленное на приобретение сувенирной и подарочной продукции на мероприятия |  | 28,0 | 12,61 | 15,39 | 45 |  |
| 5. | 5.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального образования» |  | 492,40 | 0 | 492,4 | 0 |  |
|  | 5.1 Мероприятие, направленное на оплату труда работникам казенных учреждений |  | 484,15 | 0 | 484,15 | 0 |  |
|  | 5.2 Мероприятие, направленное на приобретение прочих материальных запасов для мероприятий (мячи, коврики, скакалки и т.д.) |  | 8,25 | 0 | 8,25 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 9 081,52 | 4 418,60 | 4 662,92 | 49 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |  | 9 081,52 | 4 418,60 | 4 662,92 | 49 |  |
|  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Справочно: капитальные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского

муниципального района Иркутской области»

на период 2021-2026 годы за 1 полугодие 2025 года

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 1 полугодие 2025 года

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2024 год | Фактическое значение за 2024 год | Процент исполнения плана, % | Отклонение фактического значения от планового |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ##### Количество работников администрации сельского поселения и учреждения культуры, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повысивших квалификационный уровень ежегодно на 2 чел. | чел. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
| 2 | ##### Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории сельского поселения | чел. | 243 | 159 | 65 | 84 | 35 |  |
| 3 | ##### Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельском поселении | чел. | 100 | 62 | 62 | 38 | 38 |  |
| 4 | Количество культурно-досуговых формирований на территории сельского поселения | ед. | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество зарегистрированных пользователей библиотеки муниципального учреждения культуры | чел. | 599 | 599 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество посещений библиотеки муниципального учреждения культуры | ед. | 5100 | 2739 | 54 | 2361 | 46 |  |
| 7 | Количество посещений библиотеки на одного жителя | ед. | 3,5 | 1,9 | 54 | 1,6 | 46 |  |
| 8 | Количество пожилых людей, принявших участие в различных социально-значимых мероприятиях | чел. | 150 | 108 | 72 | 42 | 28 |  |
| 9 | Количество жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 390 | 217 | 56 | 173 | 44 |  |
| 10 | Количество проведенных спортивных мероприятий на территории сельского поселения | ед. | 24 | 7 | 29 | 17 | 71 |  |