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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2025г.  	                                                                                    №	 19                  

с. Сосновка
Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2026 годы 
за  2024 год

         В соответствии с Постановлением от 11.08.2020г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Сосновского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. №113 за 2024 год.
       2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Сосновского сельского поселения
Усольского муниципального  района
Иркутской области                                                                            В.С. Мелентьев
                                               
Приложение № 1
к постановлению администрации 
Сосновского сельского поселения 
 Усольского муниципального района
Иркутской области
                                от «10»  февраля 2025  г. № 19   


Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2026 годы была разработана с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Сосновского муниципального образования и утверждена постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. №113 (с изменениями от 25.12.2023г. №110).
Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации пяти подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников»;
Подпрограмма 2. «Молодое поколение Сосновского муниципального образования»;
Подпрограмма 3. «Культура Сосновского муниципального образования»;
Подпрограмма 4. «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения»;
Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального района».
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 12 206,83 тыс. руб. местного бюджета (99,8% от годового значения).


Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Подпрограмма 1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников»

Мероприятие 1.1. «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципального учреждения культуры» не проводилось, так как не подошло время для переподготовки.
Мероприятие 1.2. «Участие муниципальных служащих и работников муниципального учреждения культуры в обучающих семинарах, конференциях, тренингах».

Подпрограмма 2 «Молодое поколение Сосновского муниципального образования»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 2 за 2024 год составило 49,49 тыс. руб. (100 % от годового значения). 
В рамках мероприятия 1.1. «Проведение различного рода акций, конкурсов, семинаров».
В рамках мероприятия 1.2 «Участие молодежных команд и коллективов поселения в районных и областных конкурсах» были приобретены продукты питания, посуда, хозяйственные товары  для организации туристического слета молодежи Усольского района 06.07.2024г.; приобретены продукты питания для организации новогоднего поздравления активных жителей, депутатов и учреждений Сосновского МО; приобретено ГСМ для доставки команды Сосновского МО на туристический слет молодежи; на день села приобреталась пластиковая посуда для чаепития с волонтерами.  Итого по мероприятию 1.2. освоено средств на сумму 20,83 тыс. руб.
 В рамках мероприятия 1.3. «Поощрение наиболее активной и отличившейся молодежи в течение года» приобретались продукты питания на организацию чаепития для молодежи; подарочные сертификаты для участников туристического слета молодежи; конфеты подарочные и новогодние подарки для поздравления с новым годом учреждения Сосновского МО; к 8 марта приобретались тюльпаны 75 штук для поздравления общественниц, букетов цветов; на день села приобретались пироги сладкие для чаепития с общественниками. Итого по мероприятию 1.3. освоено средств на сумму 27,66 тыс. руб.


Подпрограмма 3 «Культура Сосновского муниципального образования»


Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 3 за 2024 год составило 11 676,79 тыс. руб. (99,8 от годового значения).
В рамках мероприятия 1.1. «Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания социально-незащищенных групп населения, в первую очередь детей».
В рамках мероприятия 1.2 «Совершенствование деятельности культурно-досугового учреждения как центра развития творческих способностей, удовлетворения духовных и досуговых интересов людей»:
-выплачена заработная плата работникам культуры – 3 645,59 тыс.рублей;
-выплачены начисления на выплаты по оплате труда–1 072,04 тыс.рублей;
-выполнены следующие услуги: связь, интернет, обслуживание пожарной сигнализации и системы охраны, услуги «Геката», ВДПО, услуги почты подписка, услуги по сопровождению официального сайта ДК, охрана здания, услуги по обучению, коммунальные услуги;
- выполнены закупки товаров: приобретены аккумуляторы для системы охраны 2 штуки, стационарный телефон, стройматериалы для ремонта ДК Исток, эмаль черная, ВДК краска, сноба-ручка, новогодние украшения, канцтовары, цветы искусственные, шары, приобретение баннера «День семьи, любви и верности», букет роз на похороны сотрудницы, подарочные сертификаты, букет цветов на день работников культуры;
- уплата налогов, сборов и иных платежей – 30,34 тыс. рублей.
Итого по мероприятию 1.2. освоено средств на сумму 7 909,79 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.3. «Модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждения культуры в целях» проведен текущий ремонт крыши здания ДК Исток, покраска фасада и внутренняя отделка. 
Итого по мероприятию 1.3. освоено средств на сумму 3 767,00 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.4 «Расширение культурного обмена, поддержка гастрольной, фестивальной и выставочной деятельности».
В рамках мероприятия 1.5 «Совершенствование творческого потенциала специалистов муниципального учреждения культуры» работники культуры проходят дополнительное обучение и курсы.


Подпрограмма 4 «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 4 за 2024 год составило 413,29 тыс. руб. (100% от годового значения).
В рамках мероприятия 1.1. «Организация проведения мероприятий, посвященных Дню Победы» приобретались сладкие пироги, продукты питания для туристического слета ветеранов, букеты для юбиляров, продуктовые наборы ветеранам, цветы для поздравления людей старшего поколения.
Итого по мероприятию 1.1. освоено средств на сумму 20,17 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.2 «Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для граждан пожилого возраста» для людей пожилого возраста работает «Клуб по интересам ветеранов», а также вокальный ансамбль «Сосновские сударушки и сударь».
В рамках мероприятия 1.3. «Обеспечение муниципальным служащим социальной поддержки в виде ежемесячной доплаты к трудовой (государственной) пенсии». Итого по мероприятию 1.3. освоено средств на сумму 393,12 тыс. руб.


Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального района»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 5 за 2024 год составило 67,27 тыс. руб. (100 % от годового значения).
В рамках мероприятия 1.1. «Оплата труда работникам казенных учреждений»:
-выплачена заработная плата спортинструктору – 49,36 тыс.рублей;
-выплачены начисления на выплаты по оплате труда–14,91 тыс.рублей;
Итого по мероприятию 1.1. освоено средств на сумму 64,27 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.2 «Развитие материально-технической базы спортивных сооружений» производилась покраска спортивных сооружений.
В рамках мероприятия 1.3. «Анализ результатов выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня и мониторинг состояния физического здоровья населения» приобретение подарочных сертификатов для награждения участников туристического слета молодежи.
Итого по мероприятию 1.3. освоено средств на сумму 3,00 тыс. руб.
       Мероприятия муниципальной программы (подпрограмм) исполнены в полном объеме.
       В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения:
1. Постановление администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 25.12.2023г. №110, наименование подпрограммы.
       Итоги реализации муниципальной программы характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов (99,8%), и уровнем достижения целевых показателей и задач (90%).
       Анализ объемов финансирования и анализ целевых показателей муниципальной программы за 2024 год приведены в приложениях №1 и №2 соответственно.
       Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев: 
       Целевые показатели (индикаторы):
значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 3 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 4 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 5 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 6 равно 0,99;
значение показателя (индикатора) 7 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 8 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 9 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 10 равно 0,2;
Оценка степени достижения целей и решения задач:
СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N
         СДЦ=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,99+1,0+1,0+1,0+0,2)/10=0,9,     
что характеризует удовлетворительный уровень степени достижения целевых показателей.
        Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
         Уф =Фф/Фп
                Уф=12 206,83 /12 233,52 =0,99
что характеризует высокий уровень эффективности использования средств.
          Эффективность реализации муниципальной программы:
          ЭМП  СДЦ  х Уф
          ЭМП0,9х0,99=0,89. (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «эффективная»).
По итогам реализации муниципальной программы за 2024 год, а также степени достижения её целей и задач, степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, считать уровень эффективности реализации муниципальной программы эффективным. Для достижения отдельных результатов реализации программы необходима ее дальнейшая реализация.
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2024 год



Анализ показателей результативности муниципальной программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, достигнутых за 2024 год

	
№
п/п
1
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы

	
1.
	Количество работников администрации сельского поселения и учреждения культуры, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повысивших квалификационный уровень ежегодно на 2 чел.
	
чел.
	
2
	
0
	
2
	
0
	

	
2.
	Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории сельского поселения 
	
чел.
	
245
	
245
	
0
	
0
	

	
3.
	Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельском поселении
	    
чел.
	
100
	
100
	
0
	
0
	

	
4.
	Количество культурно-досуговых формирований на территории сельского поселения
	
ед.
	
11
	
11
	
0
	
0
	

	
5.
	Количество зарегистрированных пользователей библиотеки муниципального учреждения культуры
	
чел.
	

598

	

598

	

0

	

0

	

	
6.
	Количество посещений библиотеки муниципального учреждения культуры
	
ед.
	
5100
	
5091
	
9
	
99,8
	

	
7.
	Количество посещений библиотеки на одного жителя
	
ед.
	
3,5
	
3,5
	
0
	
0
	

	
8.
	Количество пожилых людей, принявших участие в различных социально-значимых мероприятиях
	
чел.
	
150
	
150
	
0
	
0
	

	
9.
	Количество жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом
	
чел.
	
390
	
390
	
0
	
0
	

	10.
	Количество проведенных спортивных мероприятий на территории сельского поселения
	
ед.
	
50
	
10
	
40
	
20
	

	Подпрограмма 1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников»

	1.1
	Количество человек прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципального учреждения культуры
	
чел.
	
2
	
0
	
2
	
0
	

	1.2
	Количество человек, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах
	
чел.
	
4
	
4
	
0
	
0
	

	
Подпрограмма 2. «Молодое поколение Сосновского муниципального образования»

	2.1
	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан
	
%
	
40
	
40
	
0

	
0
	

	
2.2
	Доля молодых граждан, принявших участие в районных и областных, конкурсах к общему числу молодых граждан
	
%
	
20
	
20
	
0
	
0
	

	2.3
	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив к общему числу граждан
	
%
	
13
	
13
	
0
	
0
	

	
Подпрограмма 3. «Культура Сосновского муниципального образования»

	
3.1
	Охват населения сельского поселения библиотечным обслуживанием
	
%
	
15
	
15
	
0
	
0
	

	3.2
	Охват населения участием в клубных формированиях
	
чел.
	
125
	
125
	
0
	
0
	

	3.3
	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
	
чел.
	
12075
	
12075
	
0
	
0
	

	3.4
	Повышение уровня удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления услуг
	
%
	
100

	
100

	
0
	
0
	

	3.5
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей возраста 6-18 лет
	
%

	
40
	
40
	
0
	
0
	

	
Подпрограмма 4. «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения»

	4.1
	Доля посещенных ветеранов на дому от общего количества ветеранов
	
%
	
100
	
100
	
0

	
0
	

	4.2
	Доля поздравленных юбиляров – старожил, с днем рождения от общего количества жителей сельского поселения
	
%
	
100
	
100
	
0
	
0
	

	4.3
	Доля врученных памятных подарков на социально значимые мероприятия
	
%
	
100
	
100
	
0
	
0
	

	4.4
	Количество врученных подарков к Дню победы ветеранам ВОВ и труженикам тыла
	
шт.
	
40
	
40
	
0
	
0
	

	
Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального образования»

	5.1
	Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	
29
	
29
	
0
	
0
	

	5.2
	Увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных секциях
	%
	
30
	
30
	
0
	
0
	

	5.3
	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения
	
чел.
	
1
	
1
	
0
	
0
	

	5.4
	Количество участников физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий
	
чел.
	
150
	
150
	
0
	
0
	



















Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2024 год



Анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2024 год

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	   % исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Программа «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы
	
	12 233,52
	12 206,83
	26,7
	99,8
	

	1.
	1. Подпрограмма «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников»
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	0
	0
	0
	0
	

	1.1
	1.1 Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов администрации и ДК «Исток»
	
	

0
	

0
	

0
	

0
	

	2.
	2.  Подпрограмма «Молодое поколение Сосновского муниципального образования»
	
	
49,49

	
49,49


	
0


	
100


	

	
	2.1 Мероприятие, направленное на приобретение подарочной и сувенирной продукции, грамот и т.д.
	
	
1,0
	
1,0
	
0
	
100
	

	
	2.2 Мероприятие, направленное на приобретение прочих оборотных запасов на мероприятия
	
	35,79
	35,79
	
	
	Не хватает

	
	2.3 Мероприятие, направленное на приобретение продуктов питание на мероприятия
	
	11,70
	11,70
	
	
	

	3.
	3. Подпрограмма «Культура Сосновского муниципального образования»
	
	11 703,47
	11 676,79
	26,68
	99,8
	

	
	3.1 Мероприятие, направленное на выплату заработной платы персоналу культуры
	
	
4 731,25
	
4 717,62
	
13,63
	
99,7
	

	
	3.2 Мероприятие, направленное на оплату услуг связи и интернет
	
	115,53
	115,53
	0
	100
	

	
	3.3 Мероприятие, направленное на оплату коммунальных услуг
	
	1 400,95
	1 387,90
	13,05
	99,1
	

	
	3.4 Мероприятие, направленные на работы, услуги по содержанию имущества (услуги компании «Геката»)
	
	1 507,88
	1 507,88
	0
	100
	

	
	3.5 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги (медосмотр, охрана, обучение и т.д.)
	
	76,38
	76,38
	0
	100
	

	
	3.6 Мероприятие, направленное на приобретение прочих материальных запасов (канцелярия, ткань на костюмы, реквизит для мероприятий и т.д.)
	
	70,27
	70,27
	0
	100
	

	
	3.7 Мероприятие, направленное на приобретение стройматериалов
	
	3,87
	3,87
	0
	100
	

	
	3.8 Мероприятие, направленное на приобретение продуктов питания для мероприятий
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	3.9 Мероприятие, направленное на оплату налогов, сборов, пени, штрафы
	
	30,34
	30,34
	0
	100
	

	
	3.10 Мероприятие, по договору пожертвования между администрацией и СХПК «Свинокомплекс»
	
	3 767,00
	3 767,00
	0
	100
	

	4.
	4.Подпрограмма «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения»
	
	413,29
	413,29
	0
	100
	

	
	4.1 Мероприятие, направленное на пенсионное обеспечение
	
	393,12
	393,12
	0
	100
	

	
	4.2 Мероприятие, направленное на приобретение сувенирной и подарочной продукции на мероприятия
	
	20,17
	20,17
	0
	100
	

	5.
	5.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального образования»
	
	67,27
	67,27
	0
	100
	

	
	5.1 Мероприятие, направленное на оплату труда работникам казенных учреждений
	
	64,27
	64,27
	0
	100
	

	
	5.2 Мероприятие, направленное на приобретение прочих материальных запасов для мероприятий (мячи, коврики, скакалки и т.д.)
	
	3,00
	3,00
	0
	100
	

	
	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	12 233,52
	12 206,83
	26,7
	99,8
	

	
	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	8 466,52
	8 439,83
	26,7
	99,8
	

	
	Другие источники
	
	3 767,00
	3 767,00
	0
	100
	

	
	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	0
	0
	










Приложение № 3
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программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
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Анализ целевых показателей муниципальной программы «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2024 год


	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение на 2024 год
	Фактическое значение за 2024 год
	Процент исполнения плана, %
	Отклонение фактического значения от планового
	Причины отклонения



	
	
	
	
	
	
	
-/+
	
%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Количество работников администрации сельского поселения и учреждения культуры, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повысивших квалификационный уровень ежегодно на 2 чел.
	

чел.
	

2
	

0

	


0
	


0
	


0
	

	2
	Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории сельского поселения 
	
чел.
	
245
	
245
	
100
	
0
	
0
	

	3
	Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельском поселении
	    


чел.
	


100
	


100
	


100
	


0
	


0
	

	4
	Количество культурно-досуговых формирований на территории сельского поселения
	
ед.
	
11
	
11
	
100
	
0
	
0
	

	5
	Количество зарегистрированных пользователей библиотеки муниципального учреждения культуры
	
чел.
	

598

	

598

	

100
	

0
	

0
	

	6
	Количество посещений библиотеки муниципального учреждения культуры
	
ед.
	
5100
	
5091
	
100
	
0
	
0
	

	
	Количество посещений библиотеки на одного жителя
	
ед.
	
3,5
	
3,5
	
100
	
0
	
0
	

	
	Количество пожилых людей, принявших участие в различных социально-значимых мероприятиях
	
чел.
	
150
	
150
	
100
	
0
	
0
	

	
	Количество жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом
	
чел.
	
390
	
390
	
100
	
0
	
0
	

	
	Количество проведенных спортивных мероприятий на территории сельского поселения
	
ед.
	
50
	
10
	
20
	
40
	
80
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