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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2025г.  	                                                                                    №16                                                                			                    
с. Сосновка
Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2021-2026 годы 
за  2024 год 

                В соответствии с Постановлением от 11.08.2020г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Сосновского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. №110, за 2024 год.
       2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать       настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Сосновского сельского поселения
Усольского муниципального  района
Иркутской области                                                                                 В.С. Мелентьев
                                
                                      
Приложение № 1
к постановлению администрации 
Сосновского сельского поселения 
 Усольского муниципального района
Иркутской области
                                     от «10»  февраля 2025  г. № 16   


Отчет о реализации муниципальной  программы «Устойчивое развитие экономической базы  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за  2024 год

Основной целью муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 года является:
- совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории Сосновского муниципального образования.
Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:
1. Совершенствование управления экономическим развитием муниципального образования;
2. Обеспечение деятельности главы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
3. Обеспечение деятельности администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
4. Повышение эффективности бюджетных рас ходов;
5. Повышение эффективности проводимой политики в области градостроительства и архитектуры;
6. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами;
7. Создание благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 
Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм:
- Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сосновского муниципального образования»;
-   Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов»;
- Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».
На реализацию программы в 2024 году предусматривалось 13 116,02 тыс. рублей, кассовые расходы составили 13 111,35 тыс. рублей или 99,9 %. 

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сосновского муниципального образования»

В рамках мероприятия 1.1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации сельского поселения»:
– выплачена заработная плата главы администрации;
– выплачены начисления на выплаты по оплате труда главы администрации.
Итого по мероприятию 1.1. освоено средств на сумму 1 960,33 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.2 «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельского поселения»:
-выплачена заработная плата;
-выплачены начисления на выплаты по оплате труда;
-выполнены следующие услуги: связь, интернет, услуги почты, обслуживание пожарной сигнализации, техническое обслуживание служебного автомобиля, услуги по ремонту кабинета, услуги охраны, услуги компании по сопровождению официального сайта администрации, услуги компании «Гарант», услуги компании «Тензор» (лицензии на продление электронной подписи и документооборота СБИС), коммунальные услуги;
- выполнены закупки товаров: приобретены аккумуляторы для системы охраны, жалюзи в кабинет №1 вертикальные, приобретено ГСМ, стройматериалы для ремонта в здании администрации, канцтоваров, бытовой химии, набора инструментов, приобретение букетов цветов;
- уплачены налоги на землю, штрафы и исполнительские сборы по постановлениям службы судебных приставов.
Итого по мероприятию 1.2. освоено средств на сумму 9 152,34 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.3. «Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати администрации сельского поселения»:
-  выполнены услуги по ремонту оргтехники, заправке картриджей;
-  приобретены картриджи.
Итого по мероприятию 1.3. освоено средств на сумму 10,90 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов»

В рамках мероприятия 2.1 «Проведение технической инвентаризации и оценки объектов муниципального имущества» работы не проводились.
В рамках мероприятия 2.2 «Обеспечение технической паспортизации и государственной регистрации права на недвижимое имущество» подготовили технический план на ЛЭП и провели комплекс кадастровых работ на 3 земельных участка с. Сосновка.
Итого по мероприятию 2.2. освоено средств на сумму 33,00 тыс. руб.
В рамках мероприятия 2.3 «Осуществление полномочий по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» были заключены 4 соглашения о передаче полномочий:
- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;
- по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;
- в части содействия в разработке сметной документации на ремонт (капитальный, текущий) объектов коммунально-бытового назначения;
- по составлению проекта бюджета, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения.




Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

В рамках мероприятия 3.1. «Информирование руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) по вопросам предпринимательской деятельности» ежемесячно проводятся заседания по координационному совету, где доносится вся информация по изменениям в налоговом законодательстве, информация о социальном контракте для реализации своих возможностей, о мерах поддержки 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, о платформе маркетплейс – для открытия своего интернет магазина без затрат, и прочие вопросы.
         В рамках мероприятия 3.2. «Подготовка субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) к проведению выставки ярмарки достижений предпринимателей Усольского района и выездного мероприятия «Дары тайги» предприниматели неохотно принимают участие в данном мероприятии.
        В рамках мероприятия 3.3. «Количество заключенных Соглашений между администрацией сельского поселения и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)» в 2024 году было заключено 10 Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Сосновского муниципального образования и предпринимателями.
        В рамках мероприятия 3.4. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в виде передачи во владение или в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, инструментов на безвозмездной основе» в 2024 году обращений от предпринимателей не поступало.
         В рамках мероприятия 3.5. «Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка» участвовали: ИП Спешилова А.В., Магазин № 17,Магазин № 77. По итогам конкурса победителем в номинации «Новый год на пороге» стала ИП Спешилова А.В..
       Мероприятия муниципальной программы (подпрограмм) исполнены в полном объеме.
       В течение 2024 года в муниципальную программу изменения не вносились.
       Итоги реализации муниципальной программы характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов (99,9%), и уровнем достижения целевых показателей и задач (100%).
       Анализ объемов финансирования и анализ целевых показателей муниципальной программы за 2024 год приведены в приложениях №1 и №2 соответственно.
       Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев: 
       Целевые показатели (индикаторы):
 значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;
 значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;
 значение показателя (индикатора) 3 равно 1,0;
 значение показателя (индикатора) 4 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 5 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 6 равно 0,0;
значение показателя (индикатора) 7 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 8 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 9 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 10 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 11 равно 1,0;
Оценка степени достижения целей и решения задач:
СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N
         СДЦ=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/11=0,9,     
что характеризует удовлетворительный уровень степени достижения целевых показателей.
        Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
         Уф =Фф/Фп
                Уф=13111,35 /13116,02 =0,99
что характеризует высокий уровень эффективности использования средств.
          Эффективность реализации муниципальной программы:
          ЭМП  СДЦ  х Уф
          ЭМП0,9х0,99=0,89. (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «эффективная»).
По итогам реализации муниципальной программы за 2024 год, а также степени достижения её целей и задач, степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, считать уровень эффективности реализации муниципальной программы эффективным. Для достижения отдельных результатов реализации программы необходима ее дальнейшая реализация.






















Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2024 год



Анализ показателей результативности муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, достигнутых за 2024 год

	
№
п/п
1
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы

	
1.
	Темп роста имущественных налоговых доходов бюджета сельского поселения
	
тыс. руб.
	
315,05
	
315,05
	
0
	
0
	

	
2.
	
Темп роста неналоговых доходов бюджета сельского поселения
	
тыс. руб.
	
125,0
	
125,0
	
0
	
0
	

	
3.
	Доля расходов бюджета на приобретение материальных запасов (содержание аппарата управления) администрации Сосновского МО в общем объеме расходов бюджета
	    

%
	
0,7
	
0,7
	
0
	
0
	

	
4.
	Доля расходов бюджета, осуществляемых программным методом
	
%
	
94,1
	
94,1
	
0
	
0
	

	
5.
	Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда:
- главы администрации сельского поселения и работников администрации Сосновского МО
	

%
	

100

	

100

	

0

	

0

	Расчет норматива по оплате труда

	
6.
	Расходы бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	
7.
	Динамика расходов бюджета на приобретение материальных запасов (содержание аппарата управления администрации)
	
%
	
90
	
90
	
0
	
0
	

	
8.
	Снижение доли трудозатрат при организации составления и  исполнения бюджета
	
%
	
75
	
75
	
0
	
0
	

	
9.
	Разработка и усовершенствование официального сайта администрации сельского поселения в сети интернет
	
ед.
	
1
	
1
	
0
	
0
	

	10.
	Доля информации, размещенной в сети интернет о деятельности администрации сельского поселения, нормативно-правовых актов и социально-значимой информации
	
%
	
95
	
95
	
0
	
0
	

	
11.
	
Уровень регистрируемой безработицы
	
%
	
0,35
	
0,35
	
0
	
0
	

	Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сосновского муниципального образования»

	1.1
	Расходы на выплату заработной платы с начислениями главы сельского поселения Сосновского МО
	
тыс. руб.
	
1960,73
	
1960,33
	
0,40
	
99,9
	

	1.2
	Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам администрации сельского поселения Сосновского МО (муниципальные служащие, технический и вспомогательный персонал)
	

тыс. руб.
	

7910,36
	

7909,40
	

0,96
	

99,9
	

	1.3
	Расходы для обеспечения функционирования администрации сельского поселения, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
	
тыс. руб.
	
1256,26
	
1253,64
	
2,62
	
99,8
	

	1.4
	Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий
	
%
	
100
	
100
	
0
	
0
	

	1.5
	Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности работников администрации к плановым значениям
	
%
	
80
	
80
	
0
	
0
	

	1.6
	Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота
	
%
	
35
	
35
	
0
	
0
	

	1.7
	Доля обновленного оборудования в общем объеме техники и устройств
	
%
	
35
	
35
	
0
	
0
	

	
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов»

	2.1
	Расходы бюджета сельского поселения на выполнение мероприятий в области национальной экономики:
- оплата услуг по разработке Генерального плана
- проведение технической инвентаризации и оценки объектов муниципального имущества
- обеспечение технической паспортизации и государственной регистрации права на недвижимое имущество
	



тыс. руб.
	



33,00
	



33,00
	



0

	



0
	

	
2.2
	Расходы бюджета сельского поселения по межбюджетным трансфертам
	
тыс. руб.
	
1954,78
	
1954,78
	
0
	
0
	

	2.3
	Доля перечисленных финансовых средств на уровень УРМО за выполнение полномочий в общем объеме расходов
	
%
	
3,5
	
3,5
	
0
	
0
	

	
Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

	
3.1
	
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
	
ед.
	
23
	
23
	
0
	
0
	

	3.2
	Количество мероприятий, направленных на пропаганду занятий по вопросам предпринимательской деятельности
	
шт.
	
2
	
2
	
0
	
0
	

	3.3
	Количество участников выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района и выездного мероприятия «Дары тайги»
	
чел.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	3.4
	Количество заключенных соглашений между администрацией сельского поселения и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)
	

шт.
	

10
	

10
	

0
	

0
	

	3.5
	Количество предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)  виде передачи во владение или в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, инструментов на безвозмездной основе
	


ед.
	


0
	


0
	


0
	


0
	

	3.6
	Увеличение количества вновь созданных рабочих мест
	ед.
	1
	1
	0
	0
	Открытие пункта выдачи валдберис

	3.7
	Количество участников конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка
	
ед.
	
3
	
3
	
0
	
0
	


















Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2024 год



Анализ объема финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2024 год

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	   % исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Программа «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы
	
	13116,02
	13111,35
	4,67
	99,9
	

	1.
	1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сосновского муниципального образования»
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	11128,24
	11123,57
	4,67
	99,9
	

	1.1
	1.1 Мероприятие по расходам на выплату главы администрации заработной платы и начислений на оплату труда
	
	

1960,73
	

1960,33
	

0,40
	

99,9
	

	1.2
	1.2 Мероприятие по расходам на выплату персоналу администрации заработной платы и начислений на оплату труда
	
	

7910,36
	

7909,40
	

0,96
	

99,9
	

	1.3
	1.3 Мероприятие, направленное на оплату за
услуги связи и интернет
	
	140,62
	140,62
	0
	100
	

	1.4
	1.4Мероприятие, направленное за оплату услуг по обслуживанию оргтехники 
	
	10,90
	10,90
	0
	100
	

	1.5
	1.5 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги «Гарант», «Главтехсервис»)
	



	80,86
	80,86
	0
	100
	

	1.6
	1.6 Мероприятие, направленное на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий
	



	0
	0
	0
	0
	

	1.7
	1.7 Мероприятия, направленные на приобретение прочих оборотных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
	



	0
	0
	0
	0
	

	1.8
	1.8 Мероприятие, направленное на оплату за
коммунальные услуги
	
	221,72
	221,72
	0
	100
	

	1.9
	1.9 Мероприятие, направленное на оплату услуг по содержанию имущества (пожарная охрана, СТО «Форвард»)
	
	117,99
	117,99
	0
	100
	

	1.10
	1.10 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги (охрана, услуги по электронным подписям)
	
	64,56
	64,56
	0
	100
	

	1.11
	1.11 Мероприятие по страхованию
	
	0
	0
	0
	0
	

	1.12
	1.12 Мероприятие, направленное на приобретение основных средств (столы, стулья)
	
	0
	0
	0
	0
	

	1.13
	1.13 Мероприятие, направленное на оплату ГСМ
	

	130,00
	130,00
	0
	100
	

	1.14
	1.14 Мероприятие, направленное на приобретение стройматериалов
	

	20,43
	20,43
	0
	100
	

	1.15
	1.15 Мероприятие, направленное на приобретение прочих материальных запасов(канцелярия, похозяйственные книги)
	
	104,27
	100,96
	3,31
	96,8
	

	1.16
	1.16 Мероприятие, направленное на приобретение сувенирной и подарочной продукции на мероприятия
	


	5,9
	5,9
	0
	100
	

	1.17
	1.17 мероприятие на оплату налогов, сборов,
пеней, штрафов
	
	359,90
	359,90
	0
	100
	

	
	2.Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

	1987,78
	1987,78
	0
	100
	

	2.1
	2.1 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги (услуги по разработке генерального плана Сосновского МО)
	


	33,0
	33,0
	0
	100
	

	2.2
	2.2 Мероприятие, направленное на безвозмездные перечисления текущего характера единицам сектора государственного управления и межбюджетным организациям
	
	1954,78
	1954,78
	0
	100
	

	
	3.Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»
	

	0
	0
	0
	0
	

	3.1
	3.1 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги (содействие в подготовке и проведении выставки ярмарки достижений предпринимателей Усольского района)
	



	0
	0
	0
	0
	

	
	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	13116,02
	13111,35
	4,67
	99,9
	

	
	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	13116,02
	13111,35
	4,67
	99,9
	

	
	Другие источники
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	0
	0
	
















Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2024 год



Анализ целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2024 год


	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение на 2024 год
	Фактическое значение за 2024 год
	Процент исполнения плана, %
	Отклонение фактического значения от планового
	Причины отклонения



	
	
	
	
	
	
	
-/+
	
%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Темп роста имущественных налоговых доходов бюджета сельского поселения
	
тыс. руб.
	
315,05
	
315,05
	

100
	

0
	

0
	

	2
	
Темп роста неналоговых доходов бюджета сельского поселения
	
тыс. руб.
	
125,0
	
125,0
	
100
	
0
	
0
	

	3
	Доля расходов бюджета на приобретение материальных запасов (содержание аппарата управления) администрации Сосновского МО в общем объеме расходов бюджета
	    



%
	


0,7
	


0,7
	


100
	


0
	


0
	

	4
	Доля расходов бюджета, осуществляемых программным методом
	
%
	
94,1
	
94,1
	
100
	
0
	
0
	

	5
	Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда:
- главы администрации сельского поселения и работников администрации Сосновского МО
	

%
	

100

	

100

	

100
	

0
	

0
	

	6
	Расходы бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	7
	Динамика расходов бюджета на приобретение материальных запасов (содержание аппарата управления администрации)
	
%
	
90
	
90
	
100
	
0
	
0
	

	8
	Снижение доли трудозатрат при организации составления и  исполнения бюджета
	
%
	
75
	
75
	
100
	
0
	
0
	

	9
	Разработка и усовершенствование официального сайта администрации сельского поселения в сети интернет
	
ед.
	
1
	
1
	
100
	
0
	
0
	

	10
	Доля информации, размещенной в сети интернет о деятельности администрации сельского поселения, нормативно-правовых актов и социально-значимой информации
	
%
	
95
	
95
	
100
	
0
	
0
	

	11
	
Уровень регистрируемой безработицы
	
%
	
0,35
	
0,35
	
100
	
0
	
0
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