Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    13.05 .2020г.                                                                                      № 51

с. Сосновка

О внесении  изменений и дополнений  в План мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития сельского поселения Сосновского муниципального образования

до 2030 года

В целях приведения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сосновского муниципального образования до 2030 года в соответствие с решением Думы сельского поселения Сосновского муниципального образования от 26.12.2019г. № 87 «Об утверждении бюджета сельского поселения Сосновского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», на основании постановления администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 10.03.2020г. № 23 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, внесения изменений, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Сосновского муниципального образования», постановления администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 12.09.2019г. № 83 «Об утверждении перечня муниципальных программ  сельского поселения Сосновского муниципального образования, предлагаемых к финансированию в 2020 году  и плановом периоде 2021-2022 годах», постановления  администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.11.2019г. № 99-р «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Сосновского муниципального образования на долгосрочный период до 2025 года», постановления  администрации сельского поселения Сосновского  муниципального образования от 15.11.2019г. № 97-р «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Сосновского  муниципального образования на 2020-2022 годы», постановления  администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 03.06.2019г. № 59 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, утвержденного  постановлением от 14.11.2013г.  № 78», руководствуясь ст. ст. 31,46 Устава Сосновского муниципального образования,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести  в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Сосновского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации  сельского поселения Сосновского муниципального образования от 27.12.2018г. № 127 следующие изменения:

1.1.  дополнить  таблицей 1 «Целевые показатели  реализации, комплексы мероприятий  и перечень муниципальных программ по реализации Стратегии социально- экономического  развития Сосновского муниципального образования  на период 2030 года в рамках реализации муниципальных программ 2020-2025 годы» (таблица 1. прилагается).

- Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К. А. опубликовать       настоящее постановление  в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http// сосновка-адм.рф/.

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

# Глава Сосновского

# муниципального образования                                             В.С. Мелентьев

Таблица 1.

Целевые  показатели реализации, комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ по реализации Стратегии социально- экономического развития сельского поселения Сосновского муниципального образования

на период до 2030 года

| Наименование мероприятия | Целевые показатели, единицы измерения | Значения целевых показателей, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. (факт) | 2019г. (оценка) |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  | 2028г. |  |  |  |  |  | 2029г. |  |  |  |  |  | 2030г. |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 1. «Развитие экономического потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение условий для устойчивого роста и диверсификации агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1. Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности; Задача 2. Развитие и расширение отраслей сельского хозяйства; Задача 3Содействие модернизации и техническому переоснащению предприятий агропромышленного комплекса; Задача 4. Привлечение квалифицированных специалистов на территорию сельского поселения; Задача 5. Содействие развитию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по экономическим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оказание консультативной и информационной помощи для участия в программах государственной поддержки; - стимулирование повышения объемов животноводства, птицеводства; - стимулирование развития подсобных хозяйств населения; - стимулирование роста производства и реализации продукции крестьянско- фермерских хозяйств (растениеводство, животноводство); - стимулирование роста производства рыбопродукции; | выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах), тыс.руб. | 277500 | 311500 |  | 314100 |  | 317000 |  | 328400 |  |  | 343000 | 357000 | 372000 | 375000 | 377155 |  | 390300 |  |  |  |  |  | 404000 |  |  |  |  |  | 418642 |  |  |  |  |  |
|  | численность постоянного населения - всего, чел. | 1757 | 1757 |  | 1757 |  | 1760 |  | 1765 |  |  | 1770 | 1775 | 1780 | 1785 | 1790 |  | 1795 |  |  |  |  |  | 1798 |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | численность работающих, чел. | 660 | 673,0 |  | 678 |  | 683 |  | 688 |  |  | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 |  | 715 |  |  |  |  |  | 718 |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |
|  | среднемесячная заработная плата, руб. | 37111 | 39823 |  | 42735 |  | 44111 |  | 45468 |  |  | 46696 | 47751 | 48832 | 49941 | 51077 |  | 52241 |  |  |  |  |  | 53576 |  |  |  |  |  | 55037 |  |  |  |  |  |
|  | доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе, % | 95,0 | 95,3 |  | 96 |  | 96,3 |  | 96,5 |  |  | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |  | 97 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
|  | индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах (в сопоставимых ценах), % | 101,2 | 102,9 |  | 103,1 |  | 103,3 |  | 103,3 |  |  | 103,5 | 104 | 104 | 104 | 105,0 |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |
|  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней, ед. | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие развитию существующих и созданию новых малых форм хозяйствования; Задача 2. Проведение эффективных мер поддержки малого бизнеса; Задача 3. Развитие самозанятости населения; Задача 4. Оказание содействия развитию новых видов экономической деятельности; Задача 5. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по экономическим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оказание консультационной и информационной помощи для участия в конкурсах на получение грантов; - ориентация субъектов малого предпринимательства в значимые виды деятельности (услуги в сфере туризма); - выявление брошенных и необрабатываемых земель, в целях отбора и передачи невостребованных земель лицам, желающим расширить землепользование; - организация и проведение конкурсов- «Лучший предприниматель Усольского района», «Выставка достижений предпринимателей Усольского района»; Организация и проведение семинаров, конкурсов профессионального мастерства; | количество малых (включая микро-предприятия) и средних предприятий, ед. | 22 | 22 |  | 22 |  | 23 |  | 23 |  |  | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | количество индивидуальных предпринимателей, чел. | 14 | 14 |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  |  | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, чел. | 128 | 130 |  | 131 |  | 132 |  | 132 |  |  | 132 | 135 | 135 | 135 | 140 |  | 145 |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |
|  | количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду занятий предпринимательской деятельностью (семинары, совещания), ед. | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение населения площадью торговых объектов на 1000 жителей, м2 | 331 | 330,5 |  | 346 |  | 345 |  | 345 |  |  | 345 | 345 | 348 | 348 | 348 |  | 349 |  |  |  |  |  | 349 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Развитие туризма и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение инфраструктурного развития сельского поселения с учетом развития индустрии туризма; Задача 2. Усиление узнаваемости Сосновского муниципального образования; Задача 3. Вовлечение местного населения в процесс формирования туристических услуг; Задача 4. Создание и продвижение крупных событийных мероприятий проводимых на территории сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского муниципального образования» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по организационной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - создание тематического сайта с информацией о туристической инфраструктуре сельского поселения; -освещение механизма развития туриндустриив средствах массовой информации; - выпуск и распространение рекламной продукции ( баннеры, буклеты, открытки); - включение достопримечательностей Сосновского муниципального образования в уже существующие маршруты Усольского районв; - разработка экскурсионных маршрутов; - проведение конкурса среди населения Сосновского МО на лучший экскурсионный маршрут; -обустройство сельского гостевого дома и использование его в туристических целях | количество информационных баннеров туристкой направленности, ед. | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | количество экземпляров рекламной печатной продукции (тематические буклеты, листовки, посвященные событийным мероприятиям), распространяемой среди туристов, шт. | 30 | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | количество туристических указателей, указывающих путь к достопримечательностям поселения, ед. | 2 | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | количество занятых и самозанятых в туристической индустрии, чел. | 5 | 8 |  | 8 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | количество граждан, вовлеченных в мероприятия туристской направленности, чел. | 70 | 100 |  | 130 |  | 150 |  | 160 |  |  | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |
|  | количество наименований ассортимента сувенирной продукции, ед. | 0 | 5 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  |  | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | количество публикаций на официальном сайте администрации Сосновского МО о туристических маршрутах на территории поселения, ед. | 0 | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 2. «Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие и эффективное использование трудового потенциала сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Трудоустройство несовершеннолетних детей в летний период; Задача 2. Развитие коллективно- договорного регулирования трудовых отношений; Задача 3. Обучение требованиям охраны труда работающих; Задача 4. Повышение уровня занятости населения, сокращение уровня безработицы; Задача 5. Легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского муниципального образования» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по экономическим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сотрудничество с ОГКУ «Центр занятости населения» по сбору информации в части имеющихся вакансий, числе безработных граждан, проживающих в сельском поселении, уровне безработицы; - сотрудничество с МБОУ СОШ № 7 по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних детей, желающих работать в летний период; - участие в в заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд по вопросам снижения неформальной занятости; - проведение рейдов по выявлению и легализации неформальных трудовых отношений (неоформленных работников); - организация обучения руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах | число безработных граждан, чел. | 12 | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | уровень безработицы, % | 0,41 | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | количество трудоустроенных несовершеннолетних детей в летний период, желающих работать в свободное время, чел. | 0 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда,% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | количество профессионально обученных безработных граждан,чел. | 3 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | количество легализованных трудовых отношений, ед. | 6 | 7 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | количество обученных руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах, чел. | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | доля легализованных трудовых отношений в общем объеме выявленных неформальных трудовых отношений,% | 10 | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  |  | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; Задача 2. Создание условий для развития инфраструктуры и модернизации учреждения культуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского муниципального образования» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по организационным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом; - выполнение мероприятий по ремонту и обслуживанию спортивного оборудования; - содействие обновлению материально – технической базы ДК «Исток», спортивных учреждений; - мероприятия по совершенствованию финансово- хозяйственной деятельности учреждения культуры, в том числе и через реализацию областных проектов; -Повышение профессионального уровня специалистов; - Совершенствование библиотечно- информационного обслуживания, комплектование книжного фонда библиотеки; - обеспечение молодых семей жильем; - Создание благоприятных условий для развития системы здравоохранения | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения,% | 20 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности,% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры, ед. | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | количество посещений культурно-досуговых мероприятий, ед. | 11500 | 11552 |  | 12000 |  | 12500 |  | 13000 |  |  | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  | 16500 |  |  |  | 17000 |  |  |  |
|  | выполнение учреждениями культуры муниципальных услуг (работ) в полном объёме, установленном муниципальным заданием, % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | количество пользователей в библиотеках, ед | 608 | 615 |  | 622 |  | 628 |  | 630 |  |  | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  | 660 |  |  |  | 670 |  |  |  |
|  | площадь земельных участков, предоставленных для строительства жилья молодым семьям и многодетным семьям, м2 | 23 | 20 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  |  | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | удовлетворенность населения муниципального образования услугами медицинской помощи, % | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Задача 3. Организация эффективной системы сбора коммунальных отходов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» -Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по муниципальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -организация экологических акций и субботников; -сбор, транспортирование и утилизация твердых коммунальных отходов; - ликвидация несанкционированных свалок | количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов, ед. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | количество проведенных экологических акций и субботников, ед. | 3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ед. | 3 | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |
|  | количество установленных контейнеров для ТКО, ед. | 11 | 40 |  | 40 |  | 45 |  | 45 |  |  | 45 | 50 | 50 | 50 | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 58 |  |  |  |
| Приоритет 3. «Повышение качества муниципальной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие систем жилищно- коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Бесперебойное обеспечение тепло- водо снабжения и водоотведения потребителей; Задача 2. Обеспечение возщможности подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры; Задача 3. Снижение физического износа многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» -Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по муниципальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расширение границ населенного пункта; - внесение изменений в генеральный план сельского поселения - развитие строительства жилья, отвечающего ценовой доступности; - повышение уровня сбора платежей с населения сельского поселения за оказанные ЖКУ - своевременное проведение мероприятий по ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; -ежегодное участие в областных программах в рамках подготовки к отопительному зимнему периоду | Жилищный фонд на конец года, тыс. кв. м. | 43.7 | 44.0 |  | 44.2 |  | 44.4 |  | 44,5 |  |  | 45,0 | 45,2 | 45,4 | 45,5 | 45.6 |  |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  | 46,1 |  |  |  | 46.2 |  |  |  |  |  |
|  | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 | 24.8 | 25 |  | 25,1 |  | 25.2 |  | 25,2 |  |  | 25,4 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25.5 |  |  |  |  |  |  | 25,6 |  |  |  | 25,6 |  |  |  | 25.7 |  |  |  |  |  |
|  | общая площадь жилых помещений, введенная в действие, м2 | 100 | 300 |  | 200 |  | 200 |  | 100 |  |  | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | уровень сбора платежей с населения за услуги ЖКХ,% | 70 | 70 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | количество модернизированных котельных и котельного оборудования, ед | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | уровень ветхих инженерных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водопроводные сети,% | 20 | 20 |  | 20 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | тепловые сети,% | 20 | 20 |  | 20 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | канализационные сети,% | 100 | 100 |  | 100 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Развитие дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение и развитие существующих автомобильных дорог; Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; Задача 3. Паспортизациия автомобильных дорог; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» -Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по муниципальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ежегодное изготовление паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения; - проведение диагностики и оценки состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; | доля протяженности автомобильных дорог местного значения общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 18.3 | 18.0 |  | 15,0 |  | 12,0 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | доля автомобильных дорог местного значения общего пользования, включенных в реестр Сосновского МО, являющихся собственностью и содержащиеся в нормативном состоянии% | 81,7 | 82,0 |  | 85 |  | 88 |  | 90 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 98 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользованияместного значения, % | 65 | 70 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание условий для безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Муниципальная программа «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории Сосновского муниципального образования» -Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по муниципальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - укрепление дисциплины участников дорожного движения; - проведение ежегодных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Наличие баннеров по пожарной безопасности и безопасности дорожного движения, ед. Установка знаков дорожного движения, ед | 1 4 | 1 4 |  | 2 5 |  | 2 4 |  | 2 6 |  |  | 2 6 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 |  |  |  |  |  |  | 3 4 |  |  |  | 4 4 |  |  |  | 4 4 |  |  |  |  |  |
|  | Грейдирование дорог общего пользования местного значения, км | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение транспортной доступности населенных пунктов сельского поселения; Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» -Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по муниципальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - изготовление проекта организации дорожного движения - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорог к СНТ | количество проектов организации дорожного движения (ПОДД), ед | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | доля удаленных от административного центра муниципального образования автомобильных дорог местного значения общего пользования и приведенных в нормативное состояние д. Аран сахой, п. Белогорск,% | 18.3 | 18.0 |  | 15,0 |  | 12,0 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Цель 4. Формирование облика благоустроенного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Участие в государственных программах (федеральных, региональных, муниципальных) в сфере благоустройства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского муниципального образования» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по организационной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - участие в ежегодном смотре- конкурсе муниципальных образований Усольского района «Благоустройство населенных пунктов» | количество участников ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Сосновского МО, чел. | 6 | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Задача 2. Организация взаимодействия с населением по формированию комфортной среды проживания, касающихся вопросов благоустройства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по муниципальным закупкам и проектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализация мероприятий, направленных на благоустройство территорий (дворовых, общественных); - активное участие населения в благоустройстве сельского поселения | количество вовлеченного населения в проведении субботников, чел. | 100 | 130 |  | 150 |  | 160 |  | 160 |  |  | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  | количество благоустроенных дворовых и общественных территорий по приоритетному проекту «Формирование современной городской среды», ед. | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Приоритет 4. «Эффективное муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие и совершенствование программно- целевых методов бюджетного планирования; Задача 2 .Развитие системы муниципального финансового контроля за эффективным использованием бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по финансово- бюджетной политике, по экономическим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Участие в государственных программах; - динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения, в том числе НДФЛ, земельного налога и налога на имущество | количество государственных программ, в которых участвует муниципальное образование, ед. | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда),% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб. | 6392,4 |  | 7852,3 |  | 7488,9 |  | 7766,42 | 8096,52 | 8266,8 |  |  | 8556,1 | 8855,6 | 9165,0 | 9486,3 |  |  |  | 9818,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10162 |  |  |  | 10515 |  |  |
|  | обеспеченность собственными доходами на душу населения, руб. | 3622 |  | 4469 |  | 4262 |  | 4413 | 4587 | 4670 |  |  | 4820 | 4975 | 5134 | 5300 |  |  |  | 5470 |  |  |  |  |  |  |  | 5652 |  |  |  | 5842 |  |  |
|  | проведение работы по увеличению налогов, 1-да;0- нет | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | поступление НДФЛ в местный бюджет, тыс. руб. | 3820,74 |  | 4181,2 |  | 4520 |  | 4700 | 4880 | 5026,4 |  |  | 5177,2 | 5332,5 | 5492,5 | 5657,3 |  |  |  | 5827 |  |  |  |  |  |  |  | 6001 |  |  |  | 6181,8 |  |  |
|  | динамика поступления НДФЛ в местный бюджет, % | 108,4 |  | 109,4 |  | 108,1 |  | 104,0 | 103,8 | 103,0 |  |  | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |  |  |  | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |  |  | 103,0 |  |  |
|  | поступление земельного налога в местный бюджет, тыс. руб. | 924,73 |  | 1862 |  | 1100 |  | 1148 | 1200 | 1235 |  |  | 1272,0 | 1310 | 1349 | 1389 |  |  |  | 1431 |  |  |  |  |  |  |  | 1474 |  |  |  | 1518 |  |  |
|  | динамика поступления земельного налога в местный бюджет, % | 160,2 |  | 201,3 |  | 59,1 |  | 104,4 | 104,5 | 103,0 |  |  | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |  |  |  | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |  |  | 103,0 |  |  |
|  | поступление налога на имущество физических лиц в местный бюджет, тыс. руб. | 405,51 |  | 453,9 |  | 480 |  | 510 | 550 | 561 |  |  | 572 | 583,7 | 595,3 | 607,2 |  |  |  | 619,4 |  |  |  |  |  |  |  | 631,8 |  |  |  | 644,4 |  |  |
|  | динамика поступления налога на имущество физических лиц в местный бюджет, % | 100,8 |  | 111,9 |  | 105,8 |  | 106,2 | 107,8 | 102,0 |  |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |  |  |  | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  | 102,0 |  |  |  | 102,0 |  |  |
| Цель 2. Эффективное управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование механизмов управления муниципальной собственностью, в т. ч. в организационно- правовой форме; Задача 2 .Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по финансово- бюджетной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - эффективное использование программно- целевых инструментов в бюджетном процессе; | доля средств местного бюджета, расходуемый через программно-целевой метод, в общем объеме расходов консолидированного местного бюджета, % | 62,6 |  | 71,6 |  | 65,00 |  | 70 | 75,0 | 80,0 |  |  | 85,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  | 99,2 |  |  |
|  | объем средств местного бюджета, расходуемый через программно-целевой метод (объем средств, расходуемый в рамках муниципальных целевых программ), тыс. руб. | 13414,93 |  | 14197,2 |  | 11600 |  | 11187 | 12000 | 12600 |  |  | 13250 | 13900 | 14170 | 14594 |  |  |  | 15032 |  |  |  |  |  |  |  | 16535 |  |  |  | 18200 |  |  |
|  | расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб. | 1933 |  | 2308 |  | 2433 |  | 2435 | 2438 | 2445 |  |  | 2506 | 2581 | 2672 | 2752 |  |  |  | 2835 |  |  |  |  |  |  |  | 2919 |  |  |  | 2950 |  |  |
| Цель 3. Эффективность использования ресурсов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи1..Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами; Задача 2. Повышение эффективности муниципального управления; Задача 3. Развитие муниципально- частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по муниципальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - вовлечение в хозяйственный оборот незадействованного, неиспользуемого или неэффективно используемого имущества и земельных участков; - повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения | количество неэффективно используемых объектов недвижимости, переданных в пользование, ед. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | количество выявленных неиспользуемых и/или неэффективно используемых земельных участков, ед. | 5 | 6 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 35 |  | 30 | 25 | 20 |  | 15 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | количество оформленных неиспользуемых и/или неэффективно используемых земельных участков, ед. | 3 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | количество переданных в пользование неиспользуемых и/или неэффективно используемых земельных участков, ед. | 2 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | объем дополнительных поступивших средств в бюджет сельского поселения от пользования объектами недвижимости и земельными участками, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10,0 |  | 12,0 | 12,5 | 13,0 |  | 13,5 |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Цель 4. Развитие гражданских инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Участие населения в решении задач социально- экономического развития; Задача 2. Участие общественных организаций в грантовых поддержках инициированных Усольским районным муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского муниципального образования» - Прогноз социально- экономического развития Сосновского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования, специалист по правовым вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение сходов граждан по необходим вопросам (обсуждение мероприятий по Народным инициативам, по т выдвижению кандидатур старост и т. д.); - проведение собраний граждан; - проведение публичных собраний; - создание новых общественных организаций; Создание в сельском поселении ТОСов; - создание в поселении добровольных народных дружин; - участие в проведении Гражданского форума | количество сходов граждан, ед. | 8 | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 | 12 | 12 | 13 |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
|  | количество собраний граждан, ед | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | количество проведенных публичных слушаний, ед. | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | количество созданных общественных организаций (нарастающим итогом), ед. | 3 | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | количество назначенных старост в поселениях (нарастающим итогом), чел | 8 | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |
|  | количество созданных ТОСов (нарастающим итогом), ед. | 2 | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | количество созданных добровольных народных дружин (нарастающим итогом),ед. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | количество граждан, принявших участие в Гражданском Форуме, чел. | 12 | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 27 | 27 | 28 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  |