Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.02.2020 г.  	                                                                                       №	13

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования»  на период 2017-2022 годы

за   2019 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за  2019 год (приложение 1).

- Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать       настоящее постановление  в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального  образования                             В. С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «28» февраля 2020 г. № 13

Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной  программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за  2019 год

- Краткое описание  выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Таблица 1

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2020 годы | 7210029999 | Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 89,22 | 22,75 | 25,6 | Приобретение: -огнетушителей, - извещателей, - ремкомплектов |
|  | 7220029999 | Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения | 100,00 | 52,21 | 52,2 | Устройство дорожной разметки, приобретение дорожных знаков |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 189,22 | 74,96 | 39,6 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016г № 379 утверждена муниципальная программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019годы с продлением срока действия  муниципальной программы  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

В 2019 году в план мероприятий  программы были включены следующие основные мероприятия:

- приобретение (изготовление) аншлагов, баннеров, памяток, плакатов по противопожарной тематике, по тематике в области ЧС, правильному поведению на воде;

- противопожарная опашка территорий (приобретение ГСМ, основных средств;

- приобретение ранцев для тушения пожаров

- оплата услуг по проведению ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения и обустройство пешеходных переходов

- укрепление материально- технической базы в области дорожного движения (приобретение дорожных знаков)

- приобретение спец. краски для нанесения дорожной разметки

В течение  2019 года в муниципальную программу «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования»  вносились изменения, в связи с перераспределением финансовых средств (октябрь, декабрь).

- Анализ объема финансирования муниципальной программы в     отчетном периоде

В  2019 году фактические расходы местного бюджета  на реализацию муниципальной программы  составили 74,96 тыс. руб. или 39,6 %  от годовых бюджетных назначений.

В течение 2019 года  население Сосновского муниципального образования своевременно оповещалось о неблагоприятных погодных явлениях (предупреждение об усилении ветра,   о ливневых дождях) посредством сети Интернет, на официальном сайте Сосновского муниципального образования.    Кроме этого   проводилась разъяснительная работа по эксплуатации  печного отопления, велась работа по распространению листовок, памяток среди населения  в целях снижения пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

В зимний период проводилась очистка дорог от снега и наледи, а также отсыпка дорог за счет выполнения мероприятий Соглашений между администрацией и хозяйствующими субъектами, ведущими свою деятельность  на территории муниципального образования.

3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

При выполнении программных мероприятий  в 2019 году получены следующие результаты:

- количество участников профилактических бесед проведенных среди населения по вопросам  пожарной безопасности и безопасности дорожного движения  составило 235 чел., что на 74 чел. больше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- количество оснащенных информационных уголков  правилам дорожного движения  и пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях (Д/сад № 23, Школа № 7, ДК «Исток») составило  5ед. что на 3 ед. больше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- число дорожно- транспортных происшествий составило  6 ДТП, что 5 ДТП меньше по сравнению с базовым периодом  2016 года ;

- снижено число пожаров на территории сельского поселения на 6 ед.  по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- количество человек, повысивших уровень квалификации в области пожарной безопасности - 4 чел., что  на 2 чел. больше по сравнению с базовым периодом;

- увеличено количество памяток и другой наглядной агитации, распространенных среди населения на 220 шт.  и составило в 2019году 703 шт.;

- количество приобретенных первичных средств пожаротушения увеличено на 15 ед.;

-количество приобретенных средств дорожного движения увеличено на  4 ед.;

- выполнены работы по грейдированию подъездных дорог к садоводческим объединениям граждан в количестве 3-х ед.

В таблице 2  приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |

По итогам реализации муниципальной программы  за 2019 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы -удовлетворительным

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2019 год сформированы следующие предложения:

- ответственному исполнителю выполнения программных мероприятий ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А. активизировать работу по совершенствованию профилактических мер по укреплению пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения;

- принять меры для укрепления материально- технической базы в области пожарной безопасности - приобретение огнетушителей, пожарных извещателей, рем. комплектов;

- в области повышения безопасности дорожного движения- приобретение дорожных знаков, своевременное выполнение мероприятий по улучшению качества дорожного полотна).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования                                             В.С.Мелентьев